## Sheet1
工程信息
序号 | 项目编号 | 所属市 | 路线名称 | 工程项目 | 原线路名称 | 计划批次 | 工程所在地 | 起讫点及桩号 | 建设性质 | 技术等级 | 宽度 | 工程量 |  |  | 投资额 |  |  | 行政等级 | 计划年份 | 项目来源 | 项目分类 | 质量目标 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 | 备注
[12 empty] | 单位 | 计划数量 | （/座） | 合计 | 省投资 | 部投资
1 | 2018-沈-19 | 沈阳市 | 东李线东陵大桥 | 桥梁工程 | 东李线 | 第二批 | 沈阳市辖区 | K12 | 新建 | 公路-I级 | 路面宽度:12-15米, 路基宽度:14-17米, 桥梁宽度:13.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 405.6 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
2 | 2018-沈-09 | 沈阳市 | 东李线 | 路面工程 | 东李线 | 第二批 | 沈阳市辖区 | K0+810-K4+073 | 改造 | 二级 | 路面宽度:12-15米, 路基宽度:14-17米, 桥梁宽度:13.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 3.4 | 0 | 760 | 0 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
3 | 2018-沈-18 | 沈阳市 | 绥沈线 | 路面工程 | 明沈线 | 第一批 | 沈北新区 | K671+500-K688+600 | 改造 | 一级 | 路面宽度:29米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 17.1 | 0 | 4104 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目
4 | 2018-沈-17 | 沈阳市 | 四沈线 | 路面工程 | 四沈线 | 第二批 | 沈阳市辖区 | 互通立交匝道 | 新建 | 二级 | 路面宽度:9.5-12.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
5 | 2018-沈-04 | 沈阳市 | 沈环线 | 路面工程 | 沈环线 | 第二批 | 法库县 | 登仕堡子325.9-328.2 | 改造 | 二级 | 路面宽度:9米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 2.3 | 0 | 344.5 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
6 | 2018-沈-14 | 沈阳市 | 沈张线 | 路面工程 | 叶苗线 | 第一批 | 法库县 | 当石山4.3-叶茂台0 | 改建 | 二级 | 路面宽度:10米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 4.3 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目
7 | 2018-沈-13 | 沈阳市 | 沈张线 | 路面工程 | 叶元线 | 第一批 | 法库县 | 叶茂台0-榆树坨子13.3 | 改建 | 二级 | 路面宽度:10米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 13.3 | 0 | 3724 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目
8 | 2018-沈-12 | 沈阳市 | 绥沈线 | 路面工程 | 明沈线 | 第一批 | 东陵区 | 688.6-691.9 | 改造 | 一级 | 路面宽度:29米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目
9 | 2018-沈-11 | 沈阳市 | 绥沈线 | 路面工程 | 明沈线 | 第一批 | 沈北新区 | K655+500-671+500 | 改造 | 二级 | 路面宽度:15米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 16 | 0 | 1920 | -1920 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目 |  |  |  |  | 2018-06-26
10 | 2018-沈-02 | 沈阳市 | 丹霍线 | 路面工程 | 丹霍线 | 第一批 | 于洪区 | 丁香屯295.9－新民界312.1 | 改造 | 一级 | 路面宽度:26－36.5米, 路基宽度:23－33.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 16.2 | 0 | 3888 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 部补投资 | 合格 | 沈阳市公路规划设计院有限公司 |  | 沈阳公路工程监理有限公司
11 | 2018-沈-10 | 沈阳市 | 十灯线太平山桥 | 桥梁工程 | 十灯线 | 危桥计划 | 苏家屯区 | K36.622 | 改建 | 二级 | 路面宽度:15米, 路基宽度:16.5米, 桥梁宽度:16.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 69 | 1 | 211.7 | 210.09 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 优良 |  | 沈阳市公路建设股份有限公司 |  | 2018-07-20 | 2018-10-20 | 上部换板，下部利用。
12 | 2018-沈-08 | 沈阳市 | 绥沈线八家子桥改建工程 | 桥梁工程 | 绥沈线八家子桥 | 危桥计划 | 康平县 | K580+743 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:13.5米, 桥梁宽度:13.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 84.8 | 1 | 341.7 | 0 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程 | 合格
13 | 2018-沈-07 | 沈阳市 | 沈环线公主屯大桥改建工程 | 桥梁工程 | 沈环线 | 危桥计划 | 新民市 | 317+656 | 改建 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:14米, 桥梁宽度:12.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 244.8 | 1 | 1026 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 危桥工程
14 | 2018-沈-06 | 沈阳市 | 沈张线（于洪新民界至公主屯段）改建工程 | 路面工程 | 沈于线 | 第一批 | 新民市 | 于洪新民界36+616.8-52+382.18、58+917.06-公主屯66+268.84 | 改建 | 二级 | 路面宽度:10米, 路基宽度:12米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 23.1 | 0 | 8288 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目
15 | 2018-沈-05 | 沈阳市 | 通武线（半拉门至茶棚段）中修工程 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 新民市 | 半拉门644.5-茶棚669.3 | 中修 | 二级 | 路面宽度:12-15米, 路基宽度:18米, 桥梁宽度:15.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 24.8 | 0 | 1735.3 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  |  |  |  | 2018-07-17 | 2018-08-20
16 | 2018-沈-03 | 沈阳市 | 沈环线 | 路面工程 | 沈环线 | 第二批 | 辽中县 | K193+621-K210+721 | 中修 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:14米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 17.1 | 0 | 1208.7 | 1586.43 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 沈阳市公路规划设计院有限公司 | 沈阳市辽中区公路工程公司 | 沈阳公路工程监理有限责任公司 | 2018-06-30 | 2018-09-25
17 | 2018-沈-01 | 沈阳市 | 黑大线 | 路面工程 | 黑大线 | 第二批 | 苏家屯区 | 于洪界-大淑堡14.5-21.8 | 中修 | 二级 | 路面宽度:12-19米, 路基宽度:14-21米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 6.3 | 0 | 409.5 | 424.99 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  | 沈阳众磊道桥有限公司 | RG | 2018-07-12 | 2018-08-21
18 | 2018-鞍-08 | 鞍山市 | 黑大线 | 路面工程 | 黑大线 | 第二批 | 千山区 | 烟狼寨1387.8--大郑台1395.3 | 改造 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:9米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 7.5 | 0 | 1741.7 | 1745.9 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 鞍山市公路勘测设计院 | 沈阳市苏家屯区公路工程公司
19 | 2018-鞍-07 | 鞍山市 | 库盘线 | 路面工程 | 库二线 | 第二批 | 台安县 | 洪家196.2--梅园新村213.962 | 改造 | 二级 | 路面宽度:9-18米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 17.8 | 0 | 2491.1 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 鞍山市公路勘测设计院 | 辽宁镕泰水利建筑工程有限公司 |  | 2018-06-25 | 2018-09-30
20 | 2018-鞍-06 | 鞍山市 | 沈营线牛庄桥 | 桥梁工程 | 沈营线 | 第二批 | 海城市 | 牛庄148.366 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:16.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 36 | 36 | 172.8 | 170.99 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程 |  | 鞍山市公路勘测设计院有限公司 | 海城市交建集团建通道桥建筑工程有限公司
21 | 2018-鞍-05 | 鞍山市 | 沈海线 | 路面工程 | 沈海线 | 第二批 | 海城市 | 高坨子105.995--新台子112.2 | 中修 | 一级 | 路面宽度:18米, 路基宽度:20米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 鞍山市公路勘测设计院有限公司
22 | 2018-鞍-04 | 鞍山市 | 海欢线 | 路面工程 | 大盘线 | 第二批 | 海城市 | 海城环球碑170.42--盘锦界199.13 | 中修 | 一级 | 路面宽度:12-28米, 路基宽度:12-28米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 28.2 | 11 | 4313.2 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 鞍山市公路勘测设计院有限公司
23 | 2018-鞍-03 | 鞍山市 | 弓黑线 | 路面工程 | 鞍羊线 | 第二批 | 海城市 | 西河南10.9--对坨子39.76 | 中修 | 二级 | 路面宽度:15-34米, 路基宽度:18-37米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 22.6 | 9 | 1996.9 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 鞍山市公路勘测设计院有限公司
24 | 2018-鞍-02 | 鞍山市 | 饶盖线 | 路面工程 | 张庄线/桓盖线 | 第一批 | 岫岩满族自治县 | 东洋河桥西175.3--岫北桥南173.2/岫北桥南317.100--营口界361.347 | 改造 | 二级 | 路面宽度:8米, 路基宽度:9.5米, 桥梁宽度:10.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 46.3 | 11 | 5056 | 5056 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目,部补投资 | 优良 | 鞍山市公路勘测设计院有限公司 |  |  | 2018-07-30 | 2019-06-15
25 | 2018-鞍-01 | 鞍山市 | 青营线 | 路面工程 | 析青线 | 第一批 | 岫岩满族自治县 | 青苔峪50.5-高家堡67.0 | 改建 | 二级 | 路面宽度:7.5米, 路基宽度:9米, 桥梁宽度:9.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 16.6 | 7 | 4204 | 4204 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 低标准 | 优良 | 鞍山市公路勘测设计院有限公司 |  |  | 2018-07-30 | 2019-06-15
26 | 2018-抚-07 | 抚顺市 | 傅桓线 | 路面工程 | 木通线 | 第二批 | 新宾县 | 榆树33.841--老道沟岭54.941 | 中修 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:13.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 21.1 | 0 | 817.3 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  |  |  | 2018-08-05 | 2018-08-31
27 | 2018-抚-06 | 抚顺市 | 沈环线 | 路面工程 | 沈环线 | 第二批 | 抚顺县 | 苏子26.408--高头岭41.912 | 改造 | 二级 | 路面宽度:8.5-12米, 路基宽度:10-13.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 15.5 | 0 | 2468.1 | 2019.06 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 优良 |  |  |  | 2018-07-25 | 2018-09-30
28 | 2018-抚-05 | 抚顺市 | 通武线 | 路面工程 | 木通线 | 第二批 | 新宾县 | 木奇0--老城桥23.8 | 中修 | 二级 | 路面宽度:15-26米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 23.8 | 0 | 1387.9 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  |  |  | 2018-08-05 | 2018-08-31
29 | 2018-抚-04 | 抚顺市 | 黑大线 | 路面工程 | 黑大线 | 第二批 | 抚顺市辖区 | 区交界1259.5--沈阳界1262.116 | 中修 | 一级 | 路面宽度:23米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 2.6 | 0 | 181.2 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
30 | 2018-抚-03 | 抚顺市 | 黑大线 | 路面工程 | 黑大线 | 第二批 | 清原县 | 白云桥1150.49--清原西1153.304 | 中修 | 一级 | 路面宽度:15米, 路基宽度:20.6米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 2.8 | 0 | 181.2 | 91.84 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
31 | 2018-抚-02 | 抚顺市 | 黑大线 | 路面工程 | 黑大线 | 第一批 | 顺城区 | 葛布交叉口1251.4--区交界1259.5 | 改造 | 一级 | 路面宽度:23米, 路基宽度:24.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 8 | 0 | 1920 | -1920 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目,部补投资 | 合格 | 抚顺市公路勘测设计院有限责任公司 |  |  | 2018-08-05 | 2018-08-31
32 | 2018-抚-01 | 抚顺市 | 黑大线 | 路面工程 | 黑大线 | 第一批 | 清原县 | 英额门1136--八里村1147.7 | 改造 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:13.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 11.7 | 0 | 2347.6 | 1860.9 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目,部补投资 | 优良 | 抚顺市公路勘测设计院有限责任公司 |  | 抚顺市公路工程监理有限责任公司 | 2018-07-25 | 2018-09-30
33 | 2018-本-12 | 本溪市 | 沈环线 | 路面工程 | 沈环线 | 第二批 | 本溪市辖区 | 兴安97-辽阳界108.4 | 中修 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 11.4 | 0 | 1108.7 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
34 | 2018-本-11 | 本溪市 | 沈环线 | 路面工程 | 沈环线 | 第二批 | 本溪市辖区 | 三家子68.8-政兴集团73.5 | 中修 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 4.7 | 0 | 194.5 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 重点项目
35 | 2018-本-10 | 本溪市 | 集本线 | 桥梁工程 | 集本线 | 危桥计划 | 桓仁县 | 三道阳岔桥26.995 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:10.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 145.2 | 1 | 437.8 | 437.8 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程
36 | 2018-本-09 | 本溪市 | 集本线 | 桥梁工程 | 集本线 | 危桥计划 | 桓仁县 | 铧尖子桥108.911 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:13.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 104.4 | 1 | 202.6 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 危桥工程
37 | 2018-本-07 | 本溪市 | 桥福线 | 路面工程 | 桥福线 | 第二批 | 本溪市辖区 | 桥北产业园0-福耀玻璃厂2.8 | 新建 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 2.8 | 0 | 591.5 | 0 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税重点项目 | 重点项目
38 | 2018-本-06 | 本溪市 | 小灯线 | 路面工程 | 小小线 | 第二批 | 本溪县 | 小市0-偏岭20.7 | 中修 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 20.7 | 0 | 829.1 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  | 本溪满族自治县泰顺公路工程有限公司 | 本溪公路监理有限公司 | 2018-06-25 | 2018-09-15
39 | 2018-本-05 | 本溪市 | 柞本线 | 路面工程 | 柞本线 | 第二批 | 本溪县 | 偏岭20.7-岭东22.8 | 中修 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 2.1 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 本溪市公路勘测设计院 | 本溪满族自治县泰顺公路有限公司 | 本溪公路监理有限公司 | 2018-06-25 | 2018-09-15
40 | 2018-本-04 | 本溪市 | 集本线 | 隧道工程 | 集本线 | 第二批 | 桓仁县 | 凤鸣隧道2.3 | 新建 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 2737 | 1 | 1816 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税重点项目 | 重点项目
41 | 2018-本-03 | 本溪市 | 饶盖线 | 路面工程 | 饶盖线 | 第二批 | 本溪县 | 碱厂197.6-分水岭224.2 | 中修 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 20.6 | 0 | 604 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 本溪市公路勘测设计院 | 本溪满族自治县泰顺公路有限公司 | 本溪公路监理有限公司 | 2018-06-25 | 2018-09-15
42 | 2018-本-02 | 本溪市 | 沈环线 | 路面工程 | 沈环线 | 第二批 | 本溪县 | 岭东65.1-三家子68.8 | 中修 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 3.7 | 0 | 140.7 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 本溪市公路勘测设计院 | 本溪满族自治县泰顺公路工程有限公司 | 本溪公路监理有限公司 | 2018-06-25 | 2018-09-15
43 | 2018-本-01 | 本溪市 | 集本线 | 路面工程 | 集本线 | 第一批 | 桓仁县 | 铧尖子71-六河102.4 | 改造 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:13.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 31.4 | 0 | 3768 | -3768 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 部补投资
44 | 2018-丹-06 | 丹东市 | 抚丹线 | 路面工程 | 张关线 | 第一批 | 凤城市 | 大兴19.7—东高41.9 | 新建 | 二级 | 路面宽度:7.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 0 | 6216 | 6216 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 低标准,部补投资
45 | 2018-丹-05 | 丹东市 | 抚丹线 | 路面工程 | 张关线 | 第一批 | 凤城市 | 土城子0—小偏岭 | 改建 | 二级 | 路面宽度:8.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 0 | 672 | 672 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 低标准,部补投资
46 | 2018-丹-03 | 丹东市 | 饶盖线 | 路面工程 | 桓盖线 | 第一批 | 凤城市 | 保卫0—凤山11.1 | 新建 | 二级 | 路面宽度:12—21米米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 0 | 5424 | 5424 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 绕城路
47 | 2018-丹-02 | 丹东市 | 丹东线 | 路面工程 | 丹绥线 | 第二批 | 东港市 | 古沟75.6-三道沟101.3 | 中修 | 二级 | 路面宽度:8米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 25.7 | 0 | 771.8 | 771.8 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 丹东市公路勘察设计院 | 丹东市通达公路工程处 | 丹东诚达公路工程监理咨询有限公司
48 | 2018-丹-04 | 丹东市 | 套河线 | 桥梁工程 | 套河线 | 第二批 | 振安区 | 爱河大桥0.2 | 新建 | 公路-I级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:14米, 桥梁宽度:384.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 384 | 1 | 1297.9 | 0 | 1297.9 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 危桥工程 | 合格 | 丹东市公路勘察设计院 | 东港市威龙路桥工程有限公司 | 丹东诚达公路工程监理咨询有限公司 | 2016-11-25 | 2017-11-24
49 | 2018-丹-01 | 丹东市 | 鹤大线 | 路面工程 | 201 | 第一批 | 东港市 | 黄土坎镇西1529.7-杨树底1547.3 | 改造 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 17.6 | 0 | 2112 | 2112 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目 |  | 丹东市公路勘察设计院 | 东港市威龙路桥工程有限公司 | 丹东诚达公路工程监理咨询有限公司
50 | 2018-锦-02 | 锦州市 | 阜新线 | 路面工程 | 阜新线 | 第三批 | 义县 | 阜锦线交叉口0-新华路口2.7 | 改造 | 二级 | 路面宽度:18-20米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 2.7 | 0 | 636.2 | 625.2 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 锦州市大通公路勘察设计院 | 义县宜通路桥工程有限责任公司 | 锦州通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-07-18 | 2018-10-15
51 | 2018-锦-24 | 锦州市 | 京抚线 | 路面工程 | 京哈线 | 第一批 | 凌海市 | 四台子527.5-三岔河537.5 | 改造 | 二级 | 路面宽度:15米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 10 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 部补投资 | 合格 | 辽宁省公路勘测设计公司 | 大连力和公路工程有限公司 | 京路久监理咨询有限公司 | 2018-07-01 | 2018-09-30
52 | 2018-锦-23 | 锦州市 | 奈北线 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 北镇市 | 沟帮子551.2-廖屯561.2 | 改造 | 一级 | 路面宽度:26米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 10 | 0 | 1987.7 | 1987.7 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 辽宁省公路勘测设计公司 | 大连力和公路工程有限公司 | 北京路久监理咨询有限公司 | 2018-07-01 | 2018-09-30
53 | 2018-锦-22 | 锦州市 | 京抚线 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 北镇市 | 三岔河537.5-沟帮子548 | 改造 | 二级 | 路面宽度:15米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 10.5 | 0 | 2092.7 | 2056.27 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 辽宁省公路勘测设计公司 | 大连力和公路工程有限公司 | 北京路久监理咨询有限公司 | 2018-07-01 | 2018-09-30
54 | 2018-锦-21 | 锦州市 | 团河线 | 路面工程 | 无朝线 | 第三批 | 黑山县 | 团山子0—河东5.1 | 改建 | 二级 | 路面宽度:7.5米, 路基宽度:9.0米, 桥梁宽度:8.5米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 5.1 | 1 | 683.9 | 676.01 | 0 | 乡道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 旅游路 | 合格 | 锦州市大通公路勘察设计院 | 锦州道桥工程有限责任公司 | 锦州通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-07-18 | 2018-10-15
55 | 2018-锦-20 | 锦州市 | 奈北线 | 路面工程 | 京哈线 | 第一批 | 北镇市 | 廖屯590--北镇马太590.85 | 改造 | 一级 | 路面宽度:26米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 辽宁省公路勘测设计公司 | 北镇市幽州公路工程有限公司 | 锦州通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-07-01 | 2018-09-30
56 | 2018-锦-16 | 锦州市 | 庄西线 | 路面工程 | 庄林线 | 第二批 | 义县 | 松林堡305.381-贺家屯314.564 | 中修 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 9.2 | 0 | 565.4 | 563.1 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-09-15
57 | 2018-锦-15 | 锦州市 | 奈石线 | 公路工程 | 稍石线 | 第一批 | 义县 | 小榆树堡22.000-义县与凌海界段56.1 | 改建 | 二级 | 路面宽度:8.5米, 路基宽度:10.0米, 桥梁宽度:10.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 33.2 | 0 | 9296 | 9286.7 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 重点项目,路网内大中修项目,施工便道 | 合格 |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-09-30
58 | 2018-锦-14 | 锦州市 | 奈石线 | 公路工程 | 稍石线 | 第一批 | 义县 | 才里营子0.00-稍西村段3.1 | 改建 | 二级 | 路面宽度:8.5米, 路基宽度:10米, 桥梁宽度:10.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 3.1 | 0 | 868 | 866.4 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-09-30
59 | 2018-锦-13 | 锦州市 | 新阜线 | 路面工程 | 新阜线 | 第二批 | 黑山县 | 绕阳河桥34.642—新立屯63.510 | 中修 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:13.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 28.9 | 0 | 1263.4 | 1260.78 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 锦州市大通公路勘察设计院 | 黑山县路兴公路工程有限公司 | 锦州通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-06-10 | 2018-09-15
60 | 2018-锦-12 | 锦州市 | 弓黑线 | 路面工程 | 弓黑线 | 第二批 | 黑山县 | 大虎山108.177—黑山118.12 | 中修 | 一级 | 路面宽度:23米, 路基宽度:24.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 9.9 | 0 | 991.8 | 989.54 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 辽宁省公路勘测设计公司 | 黑山县路兴公路工程有限公司 | 锦州通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-06-10 | 2018-09-15
61 | 2018-锦-11 | 锦州市 | 奈北线 | 路面工程 | 奈北线 | 第二批 | 黑山县 | 国华98.093—黑山岭104.43 | 中修 | 二级 | 路面宽度:9/10.5/12米, 路基宽度:12/13.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 6.3 | 0 | 214 | 213.48 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 锦州市大通公路勘察设计院 | 黑山县路兴公路工程有限公司 | 锦州通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-06-10 | 2018-09-15
62 | 2018-锦-10 | 锦州市 | 通武线 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 北镇市 | 中安590--黑山界598.9 | 中修 | 二级 | 路面宽度:15米, 路基宽度:16.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 8.9 | 0 | 1070.8 | 1066.52 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 锦州大通公路勘察设计院 | 北镇市幽州公路工程有限公司 | 锦州通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-06-10 | 2018-09-15
63 | 2018-锦-09 | 锦州市 | 库盘线 | 路面工程 | 库二线 | 第二批 | 黑山县 | 新兴184.352—台安界196.323 | 中修 | 二级 | 路面宽度:9米, 路基宽度:10.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 11.9 | 0 | 394 | 393.08 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 锦州市大通公路勘察设计院 | 黑山县路兴公路工程有限公司 | 锦州通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-06-10 | 2018-09-15
64 | 2018-锦-08 | 锦州市 | 通武线 | 路面工程 | 辽小线 | 第二批 | 黑山县 | 营房0.000-马屯3.775 | 改造 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:13.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 3.7 | 0 | 751.9 | 750.29 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 锦州市大通公路勘察设计院 | 黑山县路兴公路工程有限公司 | 锦州通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-06-10 | 2018-09-15
65 | 2018-锦-07 | 锦州市 | 八白线 | 公路工程 | 胡白线 | 第三批 | 黑山县 | 八道壕镇0-白厂门镇14. | 改建 | 二级 | 路面宽度:10米, 路基宽度:11.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 14.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 旅游路 |  |  | 黑山县路兴公路工程有限公司
66 | 2018-锦-06 | 锦州市 | 奈北线 | 路面工程 | 奈北线 | 第二批 | 北镇市 | 黑山岭 104.4—广宁133.9 | 中修 | 二级 | 路面宽度:9米, 路基宽度:12米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 29.5 | 0 | 1054.2 | 1051.6 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-09-15
67 | 2018-锦-05 | 锦州市 | 奈石线 | 路面工程 | 稍石线 | 第一批 | 凌海市 | 义县与凌海界56.1-石山镇67.85 | 改建 | 二级 | 路面宽度:8.5米, 路基宽度:10米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 11.8 | 0 | 3304 | 3299.7 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 锦州市大通公路勘察设计院 | 凌海市公路工程公司 | 锦州市通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-06-26 | 2018-09-30
68 | 2018-锦-04 | 锦州市 | 京抚线 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 凌海市 | 四合510.122-四台子段527.500.000 | 改造 | 二级 | 路面宽度:14.5米, 路基宽度:16米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 17.4 | 0 | 2380.13 | 2382.5 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 锦州市大通公路勘察设计院 | 凌海市公路工程公司 | 锦州市通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-06-26 | 2018-09-30
69 | 2018-锦-03 | 锦州市 | 通武线 | 路面工程 | 鞍羊线 | 第二批 | 北镇市 | 北镇马太 156.4--闵家 165.2 | 中修 | 二级 | 路面宽度:9.5米, 路基宽度:11.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 8.8 | 0 | 269.8 | 268.83 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  | 北镇市幽州公路工程有限公司 |  | 2018-06-10 | 2018-09-15
70 | 2018-锦-01 | 锦州市 | 庄西线 | 路面工程 | 庄林线 | 第一批 | 凌海市 | 陈林堡271.787-西沟278.168 | 改造 | 二级 | 路面宽度:9.0米米, 路基宽度:10.5米米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 6.4 | 0 | 839.5 | 837.2 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目 |  | 锦州市大通公路勘察设计院 | 凌海市公路工程公司 | 锦州市通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-06-10 | 2018-09-15
71 | 2018-营-07 | 营口市 | 盖普线 | 路面工程 | 盖梁线 | 第一批 | 盖州市 | 方屯14.2义尔岭25.2 | 改建 | 二级 | 路面宽度:7.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 11 | 0 | 0 | -2849 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁省公路勘测设计公司 |  | 营口市交通工程技术监理咨询中心
72 | 2018-营-06 | 营口市 | 岫水线 | 路面工程 | 岫水线 | 第二批 | 大石桥市 | 汤池75.5-双碑86.3 | 中修 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 10.8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  |  |  | 营口市交通工程技术监理咨询中心
73 | 2018-营-05 | 营口市 | 岫水线 | 路面工程 | 岫水线 | 第二批 | 大石桥市 | 高坎镇111.5-112.8 | 改造 | 一级 | 路面宽度:20米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 1.3 | 0 | 603.7 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁省公路勘测设计公司 |  | 营口市交通工程技术监理咨询中心
74 | 2018-营-04 | 营口市 | 沈营线 | 路面工程 | 沈营线 | 第二批 | 营口市辖区 | 凤凰甸178.8-庄西线185.7 | 中修 | 一级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 6.8 | 0 | 603.4 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁省交通勘测设计公司 |  |  | 2018-07-01 | 2018-09-30
75 | 2018-营-03 | 营口市 | 庄西线 | 路面工程 | 庄林线 | 第二批 | 盖州市 | 岱峪岭100.9-105.8 | 中修 | 二级 | 路面宽度:7米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 4.9 | 0 | 276.9 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁省公路勘测设计公司 |  | 营口市交通工程技术监理咨询中心
76 | 2018-营-02 | 营口市 | 饶盖线 | 路面工程 | 桓盖线 | 第二批 | 盖州市 | 榜式堡391-团甸西412.3 | 中修 | 二级 | 路面宽度:8米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 21.3 | 0 | 846.3 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁省公路勘测设计公司 |  | 营口市交通工程技术监理咨询中心
77 | 2018-营-01 | 营口市 | 丹东线 | 路面工程 | 滨海路 | 第二批 | 营口经济技术开发区 | 山海广场956.4-红海河959.6 | 中修 | 一级 | 路面宽度:32米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 3.5 | 0 | 540.6 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁省公路勘测设计公司 |  | 营口市交通工程技术监理咨询中心
78 | 2018-阜-09 | 阜新市 | 柳河大桥 | 桥梁工程 | 柳河大桥 | 危桥计划 | 彰武县 | 京沈线759.504 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:13.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 427.8 | 1 | 2014.1 | 2010.59 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程 |  | 辽宁省公路勘测设计公司 | 中铁七局集团第二工程有限公司 | 沈阳鑫通公路工程监理咨询有限公司
79 | 2018-阜-08 | 阜新市 | 长哈达桥 | 桥梁工程 | 长哈达桥 | 危桥计划 | 阜新市辖区 | 奈北线71.503 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:16.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 44.4 | 0 | 215.5 | 215.3 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程 |  | 辽宁乾成工程设计咨询有限公司 |  | 阜新世纪路桥监理有限责任公司
80 | 2018-阜-07 | 阜新市 | 法盘线 | 路面工程 | 库二线 | 第二批 | 阜蒙县 | 苍土 116--下洼子 120.4 | 中修 | 二级 | 路面宽度:9米, 路基宽度:10.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 4.4 | 0 | 130.4 | 130.38 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁乾成工程设计咨询有限公司 | 阜新市高级路面工程处 | 阜新世纪路桥监理有限责任公司
81 | 2018-阜-06 | 阜新市 | 法盘线 | 路面工程 | 库二线 | 第二批 | 阜蒙县 | 十家子 96--苍土 110 | 中修 | 二级 | 路面宽度:9-11.5米, 路基宽度:10.5-13米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 14 | 0 | 417.7 | 417.64 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁乾成工程设计咨询有限公司 | 阜新市高级路面工程处 | 阜新世纪路桥监理有限责任公司
82 | 2018-阜-05 | 阜新市 | 京沈线 | 路面工程 | 京沈线 | 第二批 | 阜蒙县 | 海州营子 670--务欢池镇 693.2 | 中修 | 二级 | 路面宽度:10米, 路基宽度:11.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 23.2 | 0 | 680.8 | 672.36 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁省公路勘测设计公司 | 阜新市高级路面工程处 | 阜新世纪路桥监理有限责任公司
83 | 2018-阜-04 | 阜新市 | 京沈线 | 路面工程 | 京沈线 | 第二批 | 阜蒙县 | 王府镇 642.3--皂力营子村 659.8 | 中修 | 二级 | 路面宽度:10米, 路基宽度:11.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 17.5 | 0 | 443.1 | 632.93 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁乾成工程设计咨询有限公司 | 阜新市高级路面工程处 | 阜新世纪路桥监理有限责任公司
84 | 2018-阜-03 | 阜新市 | 柏哈线 | 路面工程 | 大后线 | 第一批 | 彰武县 | 马连侵 46--四合城 38 | 改建 | 二级 | 路面宽度:9米, 路基宽度:10.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 8 | 0 | 2240 | 2239.53 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 低标准,部补投资 |  | 辽宁乾成工程设计咨询有限公司 | 阜新市公路工程集团公司 | 阜新世纪路桥监理有限责任公司
85 | 2018-阜-02 | 阜新市 | 柏哈线 | 路面工程 | 彰哈线 | 第一批 | 彰武县 | 吐力土 36--满堂红 52 | 改建 | 二级 | 路面宽度:9米, 路基宽度:10.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 16 | 0 | 4480 | 4478.17 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 低标准,部补投资 |  | 辽宁乾成工程设计咨询有限公司 | 彰武县路兴公路工程有限公司，阜新市公路工程集团 | 大连德班工程管理咨询有限公司
86 | 2018-阜-01 | 阜新市 | 库盘线 | 路面工程 | 务泡线 | 第一批 | 阜蒙县 | 务欢池0--建设20 | 改建 | 二级 | 路面宽度:9米, 路基宽度:10.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 20 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 低标准,部补投资 |  | 辽宁乾成工程设计咨询有限公司 | 阜蒙县队、道桥公司、红山公司 | 大连市宏远建设监理咨询有限公司；北京中鑫伟业公路工程监理
87 | 2018-辽-01 | 辽阳市 | 沈营线 | 路面工程 | 沈营线 | 第二批 | 辽阳县 | 蔡庄桥-鞍山界；82.5-90.5 | 中修 | 一级 | 路面宽度:28米, 路基宽度:30米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 8 | 0 | 1152.2 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | DF |  | SAF
88 | 2018-盘-06 | 盘锦市 | 丹东线 | 路面工程 | 丹东线 | 第二批 | 盘锦市辖区 | 中华路1072.3-曙欢线1096.4 | 中修 | 一级 | 路面宽度:21.7米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 0 | 2323.2 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
89 | 2018-盘-08 | 盘锦市 | 中盘线 | 路面工程 | 中盘线 | 第二批 | 盘锦市辖区 | 欢喜岭15.8-东郭 | 改建 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 0 | 4396 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
90 | 2018-盘-05 | 盘锦市 | 胡红线 | 路面工程 | 胡红线 | 第二批 | 盘锦市辖区 | 盘山县胡家0.9-市界12.9 | 改建 | 二级 | 路面宽度:7米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 0 | 646.8 | 0 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 绕城路
91 | 2018-盘-02 | 盘锦市 | 兴新线 | 路面工程 | 旅游路 | 第二批 | 盘锦市辖区 | 大洼县辽河坝顶路0-西外环6.7 | 改建 | 二级 | 路面宽度:18米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 0 | 0 | 724.4 | 0 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 旅游路
92 | 2018-盘-04 | 盘锦市 | 海欢线 | 路面工程 | 海欢线 | 第二批 | 盘锦市辖区 | 大洼县二十里10.6-霍田路4.2 | 改造 | 二级 | 路面宽度:14.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 0 | 1655.6 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
93 | 2018-盘-03 | 盘锦市 | 庒西线 | 路面工程 | 庒西线 | 第二批 | 盘锦市辖区 | 庒西线 | 改建 | 一级 | 路面宽度:20/22+2*0.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 20 | 5249.8 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
94 | 2018-盘-01 | 盘锦市 | 大养线 | 桥梁工程 | 大养线 | 第一批 | 盘锦市辖区 | 锦盘河桥53.681 | 改建 | 一级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:13.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 1 | 256.6 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 部补投资
95 | 2018-铁-17 | 铁岭市 | 昌兴线 | 路面工程 | 昌兴线 | 第四批 | 昌图县 | 0~9.608 | 中修 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 9.6 | 0 | 998.6 | 0 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
96 | 2018-铁-16 | 铁岭市 | 京抚线 | 路面工程 | 京哈线 | 第三批 | 昌图县 | 885.1~899.4 | 新建 | 一级 | 路面宽度:21.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 14.7 | 0 | 2033.8 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 绕城路 | 优良 | 抚顺市政建设（集团）有限公司 |  | 北京路久监理咨询有限公司 |  |  | 已完成
97 | 2018-铁-04 | 铁岭市 | 平桓线碾盘河桥改建工程 | 桥梁工程 | 玉璧线 | 危桥计划 | 西丰县 | K60+018 | 改建 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:10.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 75.9 | 1 | 273.5 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程 | 合格 | 铁岭市交通规划设计院 | 西丰县公路工程有限责任公司 | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司 | 2018-07-02 | 2018-09-30
98 | 2018-铁-14 | 铁岭市 | 饶盖线 | 路面工程 | 沈平线 | 第二批 | 清河区 | 174.4-172.4 | 中修 | 二级 | 路面宽度:7米, 路基宽度:8.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 2 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 铁岭市交通规划设计院 |  | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司
99 | 2018-铁-15 | 铁岭市 | 铁岭市饶盖线八棵树西桥改建工程 | 桥梁工程 | 沈平线 | 危桥计划 | 开原市 | K71+446 | 改建 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 76.3 | 1 | 244 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程 |  | 铁岭市交通规划设计院 | 辽宁凯丰路桥建设有限公司 | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司 | 2018-07-11 | 2018-10-15
100 | 2018-铁-13 | 铁岭市 | 新梨线二道河子桥 | 桥梁工程 | 新梨线 | 危桥计划 | 昌图县 | 134.219 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:13.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 105 | 1 | 432.5 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程 |  | 铁岭市交通规划设计院 |  | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司
101 | 2018-铁-12 | 铁岭市 | 东张线 | 路面工程 | 昌法线 | 第二批 | 昌图县 | K886+600-K890+850 | 中修 | 二级 | 路面宽度:12-15米米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 4.3 | 0 | 344.6 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 铁岭市交通规划设计院 |  | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司
102 | 2018-铁-11 | 铁岭市 | 东张线 | 路面工程 | 昌法线 | 第二批 | 昌图县 | K0+000-K8+280 | 中修 | 一级 | 路面宽度:21米米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 8.3 | 0 | 1164.1 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 本溪市公路勘测设计院有限公司 |  | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司
103 | 2018-铁-10 | 铁岭市 | 新梨线 | 路面工程 | 新梨线 | 第二批 | 昌图县 | K79+300-88+800 | 中修 | 二级 | 路面宽度:7米米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 9.5 | 0 | 234.9 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 铁岭市交通规划设计院 |  | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司
104 | 2018-铁-09 | 铁岭市 | 铁岭市京抚线（满井至毛家店段）改造工程） | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 昌图县 | 898+300-K924+200 | 改造 | 二级 | 路面宽度:12-24米米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 25.9 | 0 | 2970.8 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 铁岭市交通规划设计院 |  | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司
105 | 2018-铁-08 | 铁岭市 | 铁岭市开奈线（上肥地至断山子段）中修工程 | 路面工程 | 彰桓线 | 第二批 | 开原市 | K142+800-K136+500 | 中修 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 6.3 | 0 | 142.3 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 铁岭市交通规划设计院 | 开原市公路工程有限公司 | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司
106 | 2018-铁-07 | 铁岭市 | 铁岭市省道傅桓线（中固至靠山西）改建工程 | 公路工程 | 中兰线、袁白线 | 第一批 | 开原市 | K0+000-K30+950 K31+400-K40+395.411 22+000-25+088 | 改建 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 44.5 | 0 | 8540 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 部补投资 | 合格 | 铁岭市交通规划设计院 | 开原市公路工程有限公司 | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司 | 2018-06-29 | 2018-10-31
107 | 2018-铁-06 | 铁岭市 | 京抚线 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 铁岭县 | 高速北出口822.4--铁开界835.607 | 改造 | 二级 | 路面宽度:12、15米, 路基宽度:13.5、16.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 13.2 | 0 | 1864.1 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 铁岭市交通规划设计院 | 铁岭市公路工程总公司 | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司 | 2018-05-29
108 | 2018-铁-05 | 铁岭市 | 铁岭市京抚线（铁开界至昌图界段）改造工程 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 开原市 | K835+650-K876+150 | 改造 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 40.5 | 0 | 5880.9 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 铁岭市交通规划设计院、本溪市公路勘测设计院有限公司 | 铁岭公路工程总公司开原市公路工程有限公司 | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司 | 2018-06-15 | 2019-09-30
109 | 2018-铁-03 | 铁岭市 | 饶盖线 | 路面工程 | 沈平线 | 第二批 | 西丰县 | K180+900—K192+200 | 中修 | 二级 | 路面宽度:7.0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 11.3 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 铁岭市交通规划设计院 | 西丰县公路工程有限责任公司 | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司 | 2018-07-02 | 2018-08-31
110 | 2018-铁-02 | 铁岭市 | 调樱线 | 桥梁工程 | 调樱线 | 第二批 | 调兵山市 | 大桥 2.6 | 新建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:16.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 104.4 | 1 | 434.3 | 0 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税重点项目 | 重点项目 |  | 辽宁省公路勘测设计公司 | 辽宁五洲公路工程责任有限公司 | 辽宁华通工程监理咨询有限公司 | 2017-06-01
111 | 2018-铁-01 | 铁岭市 | 调樱线 | 路面工程 | 调樱线 | 第二批 | 调兵山市 | 项荒地0--高力沟6.1 | 新建 | 二级 | 路面宽度:15米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 6.1 | 0 | 729.7 | 0 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税重点项目 | 重点项目 |  | 辽宁省公路勘测设计公司 | 辽宁五洲公路工程责任有限公司 | 辽宁华通工程监理咨询有限公司 | 2017-06-01
112 | 2018-朝-39 | 朝阳市 | 牛京线（高铁站连接线）新建工程 | 路面工程 | 新建 | 超前实施 | 建平县 | K0+000-K3+330 | 新建 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
113 | 2018-朝-38 | 朝阳市 | 锦黄线支线园区路工程 | 路面工程 | 锦黄线 | 第二批 | 朝阳市辖区 | K0+000-K0+886 | 改造 | 二级 | 路面宽度:20-25.5米, 路基宽度:11-33米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0.8 | 0 | 490 | 166.9 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  | 朝阳路美安公路养护工程有限公司 |  | 2017-10-15 | 2017-11-03 | 本项目为跨年工程
114 | 2018-朝-21 | 朝阳市 | 滨河西路 | 公路工程 | 滨河西路 | 第一批 | 北票市 | K0+000-K16+794 | 新建 | 一级 | 路面宽度:9.5-12米, 路基宽度:16-36米, 桥梁宽度:22.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 16.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税重点项目 | 绕城路 | 合格 |  |  |  | 2018-06-20 | 2019-09-30
115 | 2018-朝-37 | 朝阳市 | 庄西线 | 桥梁工程 | 庄林线 | 第一批 | 北票市 | K368+664 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:10.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程 | 合格 |  |  |  | 2018-07-05 | 2018-10-30
116 | 2018-朝-36 | 朝阳市 | 庄西线 | 桥梁工程 | 庄林线 | 第一批 | 北票市 | K451+337 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:8.5米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程 | 合格 |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-09-15
117 | 2018-朝-35 | 朝阳市 | 宝锦线 | 路面工程 | 宝锦线 | 第一批 | 北票市 | K76+600-K81+150 | 中修 | 二级 | 路面宽度:10米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 施工便道 | 合格 |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-09-15
118 | 2018-朝-34 | 朝阳市 | 锦黄线（锦赤线至黄金店）龙城农业园区道路工程 | 路面工程 | 锦黄线（锦黄线至黄金店）龙城农业园区道路工程 | 第二批 | 朝阳市辖区 | K0+000-K3+963 | 新建 | 四级 | 路面宽度:7.0米, 路基宽度:8.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 4.9 | 0 | 490 | 391.97 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  |  | 朝阳安信公路工程有限公司
119 | 2018-朝-33 | 朝阳市 | 通武线 | 路面工程 | 鞍羊线 | 第一批 | 北票市 | K252+300-K266+500 | 改造 | 二级 | 路面宽度:8米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:10.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 14.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 部补投资 | 合格 |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-09-15
120 | 2018-朝-32 | 朝阳市 | 郭西线老窝铺至沟门子段路基路面工程 | 路面工程 | 郭西线老窝铺至沟门子段路基路面工程 | 第二批 | 朝阳市辖区 | K11+976-K13+728 | 改造 | 二级 | 路面宽度:24m米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 1.8 | 0 | 245.1 | 472 | 0 | 乡道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  | 朝阳安信公路工程有限公司 |  | 2017-08-04 | 2017-09-30
121 | 2018-朝-30 | 朝阳市 | 凌兴线 | 桥梁工程 | 凌兴线 | 第二批 | 喀左县 | 3.328-5.280 | 新建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:25.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 397 | 1 | 2673.2 | 4659.85 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 绕城路 | 优良 | 大连市交通规划勘察设计院有限公司 | 吉林省中盛路桥工程有限公司
122 | 2018-朝-28 | 朝阳市 | 凌兴线 | 路面工程 | 凌兴线 | 第二批 | 喀左县 | 0-11.1 | 改建 | 一级 | 路面宽度:15-24米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 11.1 | 0 | 3304.8 | 5428.86 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 绕城路 | 优良 |  | 朝阳安信公路工程有限公司 |  | 2017-05-20 | 2017-09-30
123 | 2018-朝-27 | 朝阳市 | 敖喀线 | 桥梁工程 | 建三线 | 危桥计划 | 喀左县 | 125.580-125.960 | 改建 | 一级 | 路面宽度:24米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:125.2米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 125.2 | 1 | 1007.8 | 1004.77 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 路网内大中修项目 | 合格 |  | 喀左县公路工程公司 |  | 2018-06-15 | 2018-08-31
124 | 2018-朝-26 | 朝阳市 | 七金线 | 路面工程 | 无 | 第二批 | 喀左县 | 0-2.7 | 新建 | 一级 | 路面宽度:30米, 路基宽度:43米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 2.7 | 0 | 966.6 | 1580.24 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  | 中北建工有限公司 |  | 2018-06-12 | 2018-08-30
125 | 2018-朝-25 | 朝阳市 | 朝阳市老宽线刀尔登段辅道改造工程 | 路面工程 | 老宽线 | 第三批 | 凌源市 | 刀尔登147.2--刀尔登148.2 | 改造 | 其他 | 路面宽度:4.5米, 路基宽度:6米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 1 | 0 | 116.6 | 98.71 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 优良 | 朝阳凯讯公路勘察设计有限公司 | 凌源吉瑞达公路工程有限责任公司 | 朝阳华程公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-07-10 | 2018-09-30
126 | 2018-朝-24 | 朝阳市 | 龙南线 | 路面工程 | 无 | 第二批 | 喀左县 | 0-9.5 | 新建 | 一级 | 路面宽度:23米, 路基宽度:25米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 9.5 | 0 | 1000 | 4516.6 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  | 朝阳安信公路工程有限公司 |  | 2018-05-21 | 2018-08-30
127 | 2018-朝-23 | 朝阳市 | 朝阳市京沈线（下河首至外环）段中修工程） | 路面工程 | 国道京沈线 | 第二批 | 朝阳市辖区 | K513+090-K519+400、K522+210-K531+000 | 中修 | 一级 | 路面宽度:24米, 路基宽度:26米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 15.1 | 0 | 1214.8 | 1214.8 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  | 朝阳路美安公路养护工程有限公司 |  | 2018-05-20 | 2018-07-20
128 | 2018-朝-22 | 朝阳市 | 敖喀线 | 路面工程 | 建三线 | 第二批 | 喀左县 | 71.3-106.4 | 中修 | 一级 | 路面宽度:24米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 35.1 | 0 | 4310.3 | 4320.2 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  | 朝阳安信公路工程有限公司 |  | 2018-05-18 | 2018-08-28
129 | 2018-朝-20 | 朝阳市 | 县道朱馒线老宽线至朝阳县界段改造工程 | 路面工程 | 县道朱馒线 | 第四批 | 建平县 | K0+000∽K13+400 | 改造 | 三级 | 路面宽度:7、9米, 路基宽度:9、11米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 13.4 | 0 | 464.2 | 0 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 朝阳凯迅公路勘察设计有限公司 |  | 北京路久监理咨询有限公司
130 | 2018-朝-17 | 朝阳市 | 县道金张线维修改造工程 | 路面工程 | 金张线 | 第四批 | 建平县 | k7+880-k21+700.k30+500-k52+473.k52+473-k53+933 | 改造 | 三级 | 路面宽度:7、9、12米, 路基宽度:9、14米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 15.9 | 0 | 345.8 | 0 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 朝阳凯迅公路勘察设计有限公司 |  | 北京路久监理咨询有限公司
131 | 2018-朝-19 | 朝阳市 | 大三线（大营子至三合号)改建工程 | 公路工程 | 大三线 | 第二批 | 建平县 | K0+000-K80+539 | 改造 | 三级 | 路面宽度:7米, 路基宽度:9米, 桥梁宽度:8.5米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 80.5 | 0 | 3426.6 | 7342.2 | 0 | 乡道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 朝阳凯迅公路勘察设计有限公司 | 建平县公路工程有限责任公司 | 北京路久监理咨询有限公司 | 2018-07-05 | 2019-09-30
132 | 2018-朝-18 | 朝阳市 | 牛京线(高铁站至牛河梁景区段旅游路)工程 | 路面工程 | 无 | 第二批 | 建平县 | K0+000∽K3+330 | 新建 | 二级 | 路面宽度:14米, 路基宽度:18米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 3.3 | 0 | 434.7 | 0 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 旅游路 |  | 朝阳凯迅公路勘察设计有限公司
133 | 2018-朝-16 | 朝阳市 | 京沈线 | 路面工程 | 京沈线 | 第一批 | 喀左县 | 449.3-451.4 | 改造 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 2.1 | 0 | 252 | 253.52 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  | 喀左县公路工程公司 | 北京路久监理咨询有限公司 | 2018-06-20 | 2018-08-30
134 | 2018-朝-15 | 朝阳市 | 朝阳凌源经济技术开发区兴昌大道道路工程 | 路面工程 | 无 | 第二批 | 凌源市 | 绥克线0--环城公路3.5 | 新建 | 一级 | 路面宽度:23米, 路基宽度:30米, 桥梁宽度:23.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 3.5 | 2 | 1156.1 | 3379.81 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 优良 | 抚顺市公路勘测设计院有限责任公司 | 朝阳安信公路工程有限公司 | 朝阳华程公路工程监理咨询有限公司 | 2018-06-15 | 2018-10-31
135 | 2018-朝-14 | 朝阳市 | 兴万大道道路工程 | 路面工程 | 无 | 第二批 | 凌源市 | 兴万大道0--13.8 | 新建 | 二级 | 路面宽度:7.5米, 路基宽度:9米, 桥梁宽度:10.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 13.8 | 6 | 1146.2 | 2525.62 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 优良 | 朝阳凯讯公路勘察设计有限公司 | 朝阳安信公路工程有限公司 | 朝阳华程公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-06-15 | 2018-10-31
136 | 2018-朝-13 | 朝阳市 | 京沈线凌源绕城段新改建工程 | 路面工程 | 无 | 第一批 | 凌源市 | 十五里堡0--凌北25.5 | 新建 | 一级 | 路面宽度:10-30米, 路基宽度:11.5-31.5米, 桥梁宽度:13.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 25.5 | 16 | 8200 | 14192.86 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 绕城路,重点项目,部补投资 | 优良 | 朝阳凯讯公路勘测设计有限公司 | 凌源吉瑞达公路工程有限责任公司 | 朝阳华程公路工程监理咨询有限公司 | 2018-04-25 | 2018-10-31
137 | 2018-朝-12 | 朝阳市 | 国道京沈线五道梁子至八里堡段改造工程 | 路面工程 | 京沈线 | 第一批 | 凌源市 | 五道梁子354.2--八里堡400 | 改造 | 二级 | 路面宽度:10-24米, 路基宽度:11.5-25.5米, 桥梁宽度:16.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 45.8 | 6 | 5496 | 5700.04 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目,部补投资 | 优良 | 朝阳凯讯公路勘察设计有限公司 | 凌源吉瑞达公路工程有限责任公司 | 朝阳华程公路工程监理咨询有限公司 | 2018-06-15 | 2018-09-30
138 | 2018-朝-11 | 朝阳市 | 朱馒线 | 路面工程 | 朱馒线 | 第四批 | 朝阳县 | 13+400--29+500,30+000--32.72 | 中修 | 三级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 18.8 | 0 | 357.2 | 0 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
139 | 2018-朝-10 | 朝阳市 | 宁孤线 | 桥梁工程 | 胜平线 | 第一批 | 朝阳县 | K119+038 | 改建 | 公路-II级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:8.5米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 43.3 | 1 | 64.6 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 路网内大中修项目,危桥工程 |  |  |  |  | 2018-06-15 | 2018-10-31
140 | 2018-朝-09 | 朝阳市 | 老宽线（南大桥至东山岔口段）改建工程 | 路面工程 | 老宽线 | 第一批 | 凌源市 | 南大桥87.6—东山岔口92.7 | 改建 | 一级 | 路面宽度:23米, 路基宽度:30米, 桥梁宽度:30.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 5.1 | 4 | 2326 | 2869.83 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 部补投资,往年结转工程 | 优良 | 抚顺市公路勘测设计院有限责任公司 | 朝阳安信公路工程有限公司 | 朝阳华程公路工程监理咨询有限公司 | 2017-06-15 | 2018-09-30
141 | 2018-朝-08 | 朝阳市 | 锦赤线 | 桥梁工程 | 锦赤线 | 第一批 | 朝阳县 | K96+675 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:11.5米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 68.4 | 1 | 239.4 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 路网内大中修项目,危桥工程 |  |  |  |  | 2018-06-06 | 2018-10-31
142 | 2018-朝-07 | 朝阳市 | 北杨线 | 桥梁工程 | 北杨线 | 第二批 | 朝阳县 | k2+200 | 新建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:30.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 144.4 | 1 | 1126.3 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  |  |  |  | 2017-05-23 | 2018-07-01
143 | 2018-朝-06 | 朝阳市 | 朱馒线 | 桥梁工程 | 朱馒线 | 第一批 | 朝阳县 | k27+369--k27+393 | 新建 | 公路-II级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:10.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 24 | 1 | 53 | 0 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程
144 | 2018-朝-05 | 朝阳市 | 宁孤线 | 路面工程 | 三狮线 | 第一批 | 朝阳县 | 52.2+57.9 | 改建 | 二级 | 路面宽度:8.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 4.8 | 0 | 0 | -1344 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目,部补投资
145 | 2018-朝-03 | 朝阳市 | 省道赤锦线黑水镇至建平镇东段中修工程 | 路面工程 | 省道赤锦线黑水镇至建平镇东段 | 第二批 | 建平县 | K198+200∽K234+000 | 中修 | 二级 | 路面宽度:9.5米, 路基宽度:11.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 35.8 | 0 | 800.2 | 1146.98 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 朝阳凯迅公路勘察设计有限公司 | 建平县公路工程有限责任公司 | 朝阳华程公路工程监理咨询有限公司 | 2018-05-08 | 2018-07-31
146 | 2018-朝-02 | 朝阳市 | 国道京沈线牛河梁至小蒿子店段改造工程 | 路面工程 | 国道京沈线牛河梁至小蒿子店段 | 第二批 | 建平县 | K418+952∽K420+947 K418+932∽K418+952 | 改造 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:14米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 8.4 | 0 | 555.2 | 795.58 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 朝阳凯迅公路勘察设计有限公司 | 建平县公路工程有限责任公司 | 朝阳华程公路工程监理咨询有限公司 | 2018-05-08 | 2018-07-31
147 | 2018-朝-01 | 朝阳市 | 省道老宽线小马厂危桥改建工程 | 桥梁工程 | 省道老宽线小马厂危桥 | 第一批 | 建平县 | K40+451.8∽K40+706.2 | 改建 | 二级 | 路面宽度:9米, 路基宽度:11米, 桥梁宽度:10.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 254.4 | 1 | 248.9 | 554.9 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 危桥工程 | 合格 | 朝阳凯迅公路勘察设计有限公司 | 建平县公路工程有限责任公司 | 朝阳华程公路工程监理咨询有限公司 | 2018-05-08 | 2018-07-31 | 合同金额含危桥维修及引线工程
148 | 2018-葫-17 | 葫芦岛市 | 大养线 | 桥梁工程 | 狮下线 | 危桥计划 | 连山区 | 三角城子河桥202.73 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:7－7.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:8.5米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 43.4 | 1 | 122.1 | 163.59 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程 |  | 葫芦岛市公路勘测设计院有限公司 | 葫芦岛市连山公路工程处 | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司
149 | 2018-葫-16 | 葫芦岛市 | 凌兴线 | 桥梁工程 | 兴凌线 | 危桥计划 | 建昌县 | 前湾子桥113.734 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:9－10.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:11.5米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 104.4 | 1 | 374 | 380.12 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程 |  | 葫芦岛市公路勘测设计院有限公司 | 建昌县建通公路工程有限公司 | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-06-08 | 2018-08-31
150 | 2018-葫-15 | 葫芦岛市 | 宝港线 | 路面工程 | 宝港线 | 第三批 | 龙港区 | 宝港街与北海路交叉口0－顺达街与北海路交叉口1.1 | 新建 | 其他 | 路面宽度:18米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 1.1 | 0 | 269.7 | 629.08 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 葫芦岛市公路勘测设计院有限公司 | 辽宁五洲 | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司
151 | 2018-葫-14 | 葫芦岛市 | 京抚线 | 桥梁工程 | 京哈线 | 第三批 | 龙港区 | 中桥 | 新建 | 公路-I级 | 路面宽度:22.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:23.5米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 142 | 2 | 867.6 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 绕城路,路网内大中修项目 |  | 辽宁公路勘测设计公司
152 | 2018-葫-13 | 葫芦岛市 | 京抚线 | 桥梁工程 | 京哈线 | 第三批 | 兴城市 | 分离式立交桥 | 新建 | 公路-I级 | 路面宽度:22.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:23.5米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 467 | 1 | 2132.4 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 绕城路,路网内大中修项目 |  | 辽宁公路勘测设计公司
153 | 2018-葫-12 | 葫芦岛市 | 东双线 | 桥梁工程 | 东双线 | 第二批 | 龙港区 | 公铁立交桥3.8 | 新建 | 公路-I级 | 路面宽度:21.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:22.5米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 926 | 1 | 2500.5 | 0 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 带括号的项目 |  | 辽宁公路勘测设计公司 | 中铁九局 | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2017-11-01 | 2018-07-30
154 | 2018-葫-11 | 葫芦岛市 | 东双线 | 路面工程 | 东双线 | 第二批 | 龙港区 | 东窑1.2－双树6 | 新建 | 一级 | 路面宽度:21.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:11.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 4.8 | 0 | 927.5 | 9908.9 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁公路勘测设计公司 | 中铁九局 | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-04-01 | 2018-08-30
155 | 2018-葫-10 | 葫芦岛市 | 通武线 | 桥梁工程 | 朝青线 | 第二批 | 建昌县 | 小桥 | 新建 | 公路-I级 | 路面宽度:9－11.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:11.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 32.4 | 2 | 58.9 | 492.7 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 葫芦岛市公路勘测设计院有限公司 | 建昌县建通公路工程有限公司 | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-07-15 | 2018-09-30
156 | 2018-葫-09 | 葫芦岛市 | 通武线 | 路面工程 | 朝青线 | 第二批 | 建昌县 | 新开岭159－马杖子169.1 | 中修 | 二级 | 路面宽度:9－11.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 10.1 | 0 | 433.8 | 627.7 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 葫芦岛市公路勘测设计院有限公司 | 建昌县建通公路工程有限公司 | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-07-15 | 2018-09-30
157 | 2018-葫-08 | 葫芦岛市 | 通武线 | 路面工程 | 朝青线 | 第二批 | 建昌县 | 宫山咀0－东马场21.7 | 新建 | 一级 | 路面宽度:20.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 21.7 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 绕城路,路网内大中修项目
158 | 2018-葫-07 | 葫芦岛市 | 丹东线 | 路面工程 | 丹绥线 | 第二批 | 兴城市 | 南河桥1211.3－台里1249.5 | 中修 | 二级 | 路面宽度:15米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 35.6 | 0 | 2127.4 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 葫芦岛市公路勘测设计院有限公司 |  | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司
159 | 2018-葫-06 | 葫芦岛市 | 京抚线 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 连山区 | 百大物流442.1－锦州界463.2 | 改造 | 二级 | 路面宽度:15米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 14 | 0 | 1888.2 | 2063.45 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 葫芦岛市公路勘测设计院有限公司 | 葫芦岛市连山公路工程处 | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司
160 | 2018-葫-05 | 葫芦岛市 | 京抚线 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 兴城市 | 城内村出口397.4－外环口424.2 | 改造 | 二级 | 路面宽度:14.5－15米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 24.8 | 0 | 5374.5 | 7538.11 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁公路勘测设计公司 | 大连公路工程集团有限公司 | 北京路久监理咨询有限公司 | 2018-07-13 | 2018-09-30
161 | 2018-葫-04 | 葫芦岛市 | 京抚线 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 兴城市 | 东辛庄374.3－城内村出口397.4 | 改造 | 二级 | 路面宽度:14.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 23.3 | 0 | 3182.7 | 3182.7 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 葫芦岛市公路勘测设计院有限公司 | 兴 城 市 道 路 桥 梁 工 程 公 司 | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-08-18
162 | 2018-葫-03 | 葫芦岛市 | 京抚线 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 绥中县 | 六股河桥371－东辛庄374.3 | 改造 | 二级 | 路面宽度:14.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 3.1 | 0 | 412.5 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 葫芦岛市公路勘测设计院有限公司 |  | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司
163 | 2018-葫-02 | 葫芦岛市 | 京抚线 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 绥中县 | 北邱河桥313.8－西甸子镇325.2 | 改造 | 二级 | 路面宽度:14.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 11.4 | 0 | 2498.2 | 7538.11 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁公路勘测设计公司 | 大连公路工程集团有限公司 | 北京路久监理咨询有限公司 | 2018-07-13 | 2018-09-30
164 | 2018-葫-01 | 葫芦岛市 | 宁孤线 | 路面工程 | 宁孤线 | 第一批 | 建昌县 | 刘四家41.4－平房子44 | 改建 | 二级 | 路面宽度:7.5米, 路基宽度:8.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 2.6 | 0 | 728 | 731.7 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 低标准,路网内大中修项目 |  | 葫芦岛市公路勘测有限公司 | 建昌县建通公路工程有限公司 | 葫芦岛鑫达监理工程咨询有限责任公司 | 2018-07-15 | 2018-09-30