## 沈阳市(第一批)
辽宁省2016年普通公路建设改造工程计划(第一批)明细表
制表单位： |  | 沈阳市 | [8 empty] | 单位：万元
编号 | 路线名称 | 工程项目 | 工 程 所 在 地 区 间 桩 号 | 建 设 性 质 | 技 术 标 准 与 结 构 | 工 程 量 |  |  |  |  | 核对情况说明
[6 empty] | 单 位 | 计 划 数 量 | 核 对 数 量 | 宽度 | 增减
合计
|  | 路面工程 |  |  |  |  | 85.6 | 85.3 |  | -0.3
|  | 桥梁工程 |  |  |  | 米/座 | 3172.4 | 172.4 |  | -3000
一 | 干线
|  | 路面工程 |  |  |  |  | 77.6
|  | 桥梁工程 |  |  |  | 米/座 | 3011.4
1 | 京抚线
|  | 路面工程 | 东陵区:二台子 758.3 --大洼跨线桥南 764.883 | 中修 | 一级，路面22.5米 | 公里 | 6.6 | 6.5 | 22.5 | -0.1 | 行车道宽度为全线22.5米，与批复一致。
|  | 路面工程 | 东陵区:大洼跨线桥南 764.883 --大洼跨线桥北 765.68 | 中修 | 一级，路面40.5米 | 公里 | 0.8 | 0.8 | 22.5 | 0
2 | 黑大线
|  | 路面工程 | 东陵区:绕城高速 16.996 --植物园 23.295 | 改造 | 一级，路面23米 | 公里 | 6.3 | 6.3 | 23 | 0 | 4.37公里宽23米，1.93宽22米，与批复一致。
|  | 路面工程 | 东陵区:植物园 23.295 --小仁镜 32.767 | 改造 | 一级，路面23米 | 公里 | 9.5 | 9.5 | 22.5 | 0 | 0.2公里宽15米，9.3宽22.5米，与批复一致。
3 | 开奈线
|  | 路面工程 | 法库县:大房申 17.583 --秀水河子 12 | 改建 | 二级，路面12米 | 公里 | 5.6 | 5.6 | 12 | 0
|  | 桥梁工程 | 法库县:姜家堡桥 10.2 | 改建 | 公路Ⅰ级，净14+2*0.5米 | 米/座 | 11.4 | 11.4 | 净14+2*0.5米 | 0
4 | 沈张线
|  | 桥梁工程 | 新民市:分水岭大桥 54.2 | 新建 | 公路Ⅰ级，净12+2*0.5米 | 米/座 | 3000 | 0 | 净12+2*0.5米 | -3000 | 未开工。
5 | 沈环线
|  | 路面工程 | 辽中县:王家村 228.338 --满都户 239.041 | 中修 | 二级，路面12米 | 公里 | 10.7 | 10.7 | 7.0-13 | 0 | 核对黑色路面11.5米宽长度4.9公里；9.5米宽长度0.6公里；7米宽长度0.8公里；12米宽长度27.3公里；13米宽长度1.9公里(市处批复为11.5米+0.5米路缘石）
|  | 路面工程 | 新民市:辽中新民界 254.912 --京哈线 279.661 | 中修 | 二级，路面12米 | 公里 | 24.8 | 24.8 | 12 | 0
6 | 辽小线
|  | 路面工程 | 辽中县:满都户 177.064 --榆树底 190.366 | 中修 | 二级，路面10米 | 公里 | 13.3 | 13.3 | 10 | 0
7 | 马宋线
|  | 路面工程 | 沈阳市:马官桥 0 --山梨道口 2.2 | 改建 | 二级，路面22米 | 公里 | 2.2 | 2.2 | 22 | 0
|  | 路面工程 | 沈阳市:英达 6.2 --上水 10.5 | 改建 | 一级，路面23米 | 公里 | 4.3 | 4.1 | 23 | -0.2 | K6+700-K6+900因拆迁问题未解决接转明年实施。
|  | 桥梁工程 | 沈阳市:英达桥等 6.513 | 新建 | 公路Ⅱ级，净32+2*0.5米 | 米/座 | 97 | 97 | 桥宽23+2*5米人行道（3*16+3*13+1*10） | 0
8 | 沈本线
|  | 路面工程 | 东陵区:沈抚铁路南 2.508 --绕城高速北 4.038 | 改建 | 一级，路面30米 | 公里 | 1.5 | 1.5 | 30 | 0
|  | 桥梁工程 | 东陵区:教场桥 0 | 改建 | 公路Ⅰ级，净30+2*0.5米 | 米/座 | 64 | 64 | 30+2*0.5米防撞墙（4*16） | 0
例：工程项目列中合计下的路面工程—行中的工程量里的计划数量=手动填写
例：工程项目列中合计下的路面工程—行中的工程量里的核对数量=工程项目列中各线路里的路面工程——核对数量之和
例：工程项目列中合计下的桥梁工程—行中的工程量里的计划数量=手动填写
例：工程项目列中合计下的桥梁工程—行中的工程量里的核对数量=工程项目列中各路线里的桥梁工程——核对数量之和
例：工程量中的增减=工程量中的核对数量-工程量中的计划数量所得的数据为正数或者负数或者为零
其他格内均为手动录入

## 沈阳市(第二批)
辽宁省2016年普通公路建设改造工程计划(第二批)明细表
制表单位： |  | 沈阳市 | [8 empty] | 单位：万元
编号 | 路线名称 | 工程项目 | 工 程 所 在 地 区 间 桩 号 | 建 设 性 质 | 技 术 标 准 与 结 构 | 工 程 量 |  |  |  |  | 核对情况说明
[6 empty] | 单 位 | 计 划 数 量 | 核 对 数 量 | 宽度 | 增减
合计
|  | 路面工程 |  |  |  |  | 105.9 | 105.9 |  | 0
|  | 桥梁工程 |  |  |  | 米/座 | 460 | 460 |  | 0
1 | 沈上线
|  | 路面工程 | 沈北新区:高望线交点 42.069 --铁岭界 48.7 | 中修 | 二级，路面10米 | 公里 | 6.6 | 6.6 | 8.5-10 | 0 | 10米宽长度2.7公里；8.5米宽长度3.9公里。与批复一致。
|  | 路面工程 | 沈北新区:望滨 88.375 --清水台 100.5 | 中修 | 二级，路面10米 | 公里 | 12.2 | 12.2 | 10 | 0
2 | 沈环线
|  | 路面工程 | 辽中县:京哈高速 213.508 --西部出海通道 222.708 | 改建 | 一级，路面23米 | 公里 | (9.2) | (5.1) | 23 | (-4.1) | 完成5.1公里，其余明年实施。
|  | 桥梁工程 | 辽中县:乌伯牛大桥 2.2 | 新建 | 公路I级，净23+2*0.5米 | 米/座 | 120 | 120 | 净23+2*3.5米人行道 | 0 | 计划及批复按跨径
|  | 桥梁工程 | 辽中县:蒲河大桥 6.9 | 新建 | 公路I级，净23+2*0.5米 | 米/座 | 340 | 340 | 净23+2*3.5米人行道 | 0 | 计划及批复按跨径
3 | 十灯线
|  | 路面工程 | 苏家屯:沈营线 3.9 --姚千西 24.7 | 中修 | 二级，路面9米 | 公里 | (20.8) | (20.8) | 9 | 0
|  | 路面工程 | 苏家屯:姚千西 24.7 --沈本线 26.8 | 改造 | 二级，路面15米 | 公里 | (2.4) | (2.1) | 15 | (-0.3) | 长度比计划短300米，实际与批复相同。
|  | 路面工程 | 东陵区:沈通线交叉 69.594 --棋盘山 78.117 | 中修 | 一级，路面23米 | 公里 | 8.6 | 8.6 | 23 | 0
|  | 路面工程 | 于洪区:建设 133.7 --解放 144.1 | 改造 | 二级，路面10米 | 公里 | (10.4) | (10.4) | 10 | 0
|  | 路面工程 | 于洪区:解放 144.219 --三台子 149.475 | 改造 | 二级，路面10米 | 公里 | 5.3 | 5.3 | 10 | 0
|  | 路面工程 | 于洪区:三台子 150.475 --新民界 152.419 | 改造 | 二级，路面10米 | 公里 | 1.9 | 1.9 | 10 | 0
4 | 东李线
|  | 桥梁工程 | 东陵区:东陵大桥附桥 1.17 | 新建 | 公路Ⅰ级，净12+2*0.5米 | 米/座 | (355.2) | (359.2) | 净8+0.5米防撞墙+4.0米人行道 | (4) | 该项目2011年实施，实际实施为359.2米，比计划多4米，但比设计少2米。设计长为361.2米，净8米+0.5防撞墙+4.1非机动车道+0.425栏杆。
5 | 平望线
|  | 路面工程 | 沈北新区:京沈线交点 5.887 --京哈线交点 22.887 | 中修 | 一级，路面23米 | 公里 | (17) | (17) | 22.5 | 0
6 | 文大线
|  | 路面工程 | 于洪区:造化 10.6 --大转弯 13.8 | 改造 | 二级，路面9米 | 公里 | (3.3) | (3.3) | 9 | 0
7 | 康小线
|  | 路面工程 | 康平县:小城子东桥 18.5 --小城子桥 19.815 | 改造 | 二级，路面12米 | 公里 | 1.3 | 1.3 | 12 | 0
8 | 康辽线
|  | 路面工程 | 康平县:兰家店 0 --朝阳开发区 5.15 | 中修 | 二级，路面12米 | 公里 | 5.2 | 5.2 | 15 | 0
|  | 路面工程 | 康平县:朝阳开发区 5.15 --太平街 24 | 改造 | 二级，路面7米 | 公里 | 18.9 | 18.9 | 9-15 | 0 | 9米宽长度16.2公里；10米宽长度1.7公里；15米宽长度1.0公里；（实际中批复9米宽长度17.2公里，10米宽长度1.7公里）
|  | 路面工程 | 康平县:太平街 24 --辽阳窝堡 29.088 | 改造 | 二级，路面7米 | 公里 | 5.1 | 5.1 | 9 | 0
9 | 烟郝线
|  | 路面工程 | 沈北新区:新蔡线 9.338 --四环 14.738 | 改造 | 三级，路面7米 | 公里 | 5.4 | 5.4 | 7 | 0
10 | 谢高线
|  | 路面工程 | 新民市:谢家窝堡 0 --大柳 7.557 | 改造 | 三级，路面7米 | 公里 | (7.6) | (7.6) | 7 | 0
|  | 路面工程 | 新民市:谢家窝堡 0 --大柳 7.557 | 改造 | 三级，路面7米 | 公里 | (7.6) | (7.6) | 7 | 0
|  | 路面工程 | 新民市:大柳 7.557 --高台子 26.666 | 改造 | 三级，路面7米 | 公里 | 19.1 | 19.1 | 7 | 0
11 | 沈李线
|  | 桥梁工程 | 东陵区:小桥 2.117 | 桥梁加宽 | 公路Ⅰ级，净23+2*0.5米，加宽11米 | 米/座 | (106.2) | (106.2) | 净23+2*0.5米 | 0
|  | 桥梁工程 | 东陵区:王宝石寨中桥 3.8 | 桥梁加宽 | 公路Ⅰ级，净23+2*0.5米，加宽11米 | 米/座 | (69) | (69) | 净23+2*0.5米 | 0
|  | 桥梁工程 | 东陵区:李相中桥 13.5 | 桥梁加宽 | 公路Ⅰ级，净23+2*0.5米，加宽11米 | 米/座 | (56) | (56) | 净23+2*0.5米 | 0
12 | 金牛线
|  | 路面工程 | 康平县:七家子 0 | 中修 | 三级，路面7米 | 公里 | 4.1 | 4.1 | 7 | 0
13 | 沈本线
|  | 路面工程 | 东陵区:沈抚铁路南 2.508 --绕城高速北 4.038 | 改建 | 一级，路面30米 | 公里 | (1.5) | (1.5) | 30 | 0
|  | 路面工程 | 苏家屯:荒山子 20.703 --王后地 21.603 | 中修 | 二级，路面15米 | 公里 | 0.9 | 0.9 | 15 | 0
|  | 路面工程 | 苏家屯:王后地 21.603 --上瓦房 29.578 | 中修 | 二级，路面12米 | 公里 | 8 | 8 | 12 | 0
|  | 路面工程 | 苏家屯:姚千 31.05 --唐家台 34.403 | 中修 | 二级，路面12米 | 公里 | 3.3 | 3.3 | 12 | 0
|  | 桥梁工程 | 东陵区:教场桥 3.173 | 改建 | 公路Ⅰ级，净30+2*0.5米 | 米/座 | (64) | (64) | 净30+2*0.5米 | 0
14 | 大堤线
|  | 路面工程 | 于洪区:沈水线 0 --沈大连 15 | 新建 | 二级，路面15米 | 公里 | (15) | (8.8) | 15-29 | (-6.2) | K0+800-K9+623段长8.8公里22米宽长度6.6公里（15米宽长度0.8公里；18米宽长度0.2公里；29米宽长度1.2公里），15年已核查。其余6.2公里现未施工
15 | 陆中线
|  | 路面工程 | 于洪区:陆港大道 0 --中央大街 5.96 | 新建 | 一级，路面23米 | 公里 | (6) | (5.5) | 22 | (-5) | 剩余500米因征地拆迁问题，接转明年实施。
16 | 卧环线
|  | 路面工程 | 康平县:李家 20.2 --大齐家 37 | 新建 | 三级，路面7米 | 公里 | (16.8) | (16.8) | 7 | 0
17 | 永安线
|  | 路面工程 | 于洪区:东平湖街 0 --陆港大道 9.56 | 新建 | 一级，路面30-40米 | 公里 | (9.6) | (9.4) | 22-30 | (-0.2) | 剩余200米接转明年实施，30米宽6.3公里，22米宽2.8公里。

## 沈阳市(第三批)
辽宁省2016年普通公路建设改造工程计划(第三批)明细表
制表单位： |  | 沈阳市 | [8 empty] | 单位：万元
编号 | 路线名称 | 工程项目 | 工 程 所 在 地 区 间 桩 号 | 建 设 性 质 | 技 术 标 准 与 结 构 | 工 程 量 |  |  |  |  | 核对情况说明
[6 empty] | 单 位 | 计 划 数 量 | 核 对 数 量 | 宽度 | 增减
合计
|  | 路面工程 |  |  |  |  | 38 | 11 |  | -27
1 | 东张线
|  | 路面工程 | 康平县:文华 102.7 --康法交界 121.5 | 改造 | 二级，路面10米 | 公里 | 18.9 | 0 | 10 | -18.9 | 接转明年实施。
二 | 县级
|  | 路面工程 |  |  |  |  | 19.1
2 | 尚户线
|  | 路面工程 | 法库县:尚屯 0 --户庄台 7.7 | 改建 | 二级，路面7.5米 | 公里 | 7.7 | 7.7 | 5-7 | 0 | 5米宽长度1公里； 7米宽长度6.7公里；与批复一致。
3 | 前牛线
|  | 路面工程 | 法库县:半拉山子 4.5 --牛其堡 7 | 改建 | 二级，路面7.5米 | 公里 | 2.5 | 0 | 7.5 | -2.5 | 接转明年实施。
4 | 二集线
|  | 路面工程 | 于洪区:二分厂 0 --集体 1.3 | 新建 | 二级，路面7.5米 | 公里 | 1.3 | 0 | 7.5 | -1.3 | 接转明年实施。
5 | 解范线
|  | 路面工程 | 于洪区:解放 0 --双树 3.1 | 改建 | 二级，路面10米 | 公里 | 3.1 | 0 | 10 | -3.1 | 接转明年实施。
6 | 十武线
|  | 路面工程 | 新民市:武警基地 0 -- 4.5 | 改造 | 三级，路面6-10米 | 公里 | 4.5 | 3.3 | 6-8 | -1.2 | 实际修建长度3.3公里，目前道路主体部分已经完工，绿化工程未施工；6米宽长度1.7公里；7米宽长度1.0公里；8米宽长度0.6公里。