## 工程信息
结构：树形
-
工程信息 |  |  |  |  | 路线名称
工程计划 | 沈阳市 |  |  | 批文种类 |  | 计划年份 |  | - | [12 empty] | 查询
工程招标 |  | 新民县公路段 |  | 序号 | 项目编号 | 所属市 | 路线名称 | 工程项目 | 原线路名称 | 计划批次 | 工程所在地 | 起讫点及桩号 | 建设性质 | 技术等级 | 宽度 | 行政等级 | 计划年份 | 项目来源 | 项目分类 | 质量目标 | 批文种类 | 图片预览
工程进度 |  |  | 项目名称 | [17 empty] | 土地/环保/水保
工程计量 |  | ┅ |  | 1 | 2018-沈-19 | 沈阳市 | 东李线东陵大桥 | 桥隧工程/路面工程/危桥工程 | 东李线 | 第一批 | 沈阳市法库县 | 于洪新民界36+616.8-52+382.18、58+917.06-公主屯66+268.84 | 新建 | 公路-I级 | 路面宽度:12-15米, 路基宽度:14-17米, 桥梁宽度:13.0米, 隧道宽度:0.0米 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格
统计报表 | 抚顺市 |  |  | 2 | 2018-沈-09 | 沈阳市 | 东李线 | 路面工程 | 东李线
| 铁岭市 |  |  | 3 | 2018-沈-18 | 沈阳市 | 绥沈线 | 路面工程 | 明沈线
系统设置 | ┅
注：本表内的项目编号、所属市、路线名称、工程项目、原路线名称、计划批次、工程所在地、起讫点及桩号、建设性质、技术等级、宽度、行政等级、计划年份、项目来源、项目分类、质量目标=工程计划中的相对应字段
[21 empty] | 第 页 | 下一页
[21 empty] | 类型 | 上传
上一页
图片上传
[8 empty] | 新增： | 批文种类
拌和站
沈北新区
新民市
康平县
法库县
于洪区
辽中县
苏家屯区
东陵区
鞍山市
海城市
岫岩县
台安县
抚顺直属段
清原县
新宾县
本溪顺鑫
本溪县
桓仁县
丹东中心
凤城市
宽甸县
东港市
凌海市
北镇市
黑山县
太和区
义县
营口中心
大石桥市
盖州市
阜新中心
阜新县
彰武县
市直段
辽阳中心
辽阳县
灯塔市
开原市
铁岭县
西丰县
清河区
朝阳县
北票市
建平县
喀左县
凌源市
朝阳市直属段
大洼县
东耕
盘北
连山区
建昌县
兴城市
绥中县
昌图县

## 工程计划
结构:树形 | 结构：树形
辽宁省交通运输事业发展中心工程处 | 工程信息 |  |  |  | 工程信息
| 工程计划 | 沈阳市 |  |  | 序号 | 项目编号 | 所属市 | 路线名称 | 工程项目 | 原线路名称 | 计划批次 | 工程所在地 | 起讫点及桩号 | 建设性质 | 技术等级 | 宽度 | 工程量 |  |  | 投资额 |  |  | 行政等级 | 计划年份 | 项目来源 | 项目分类 | 质量目标 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 | 备注
| 工程招标 |  | 新民县公路段 | [13 empty] | 单位 | 计划数量 | （/座） | 合计 | 省补总投资 | 部投资
| 工程进度 |  |  | 项目名称 | 1 | 2018-沈-19 | 沈阳市 | 东李线东陵大桥 | 桥梁工程 | 东李线 | 第二批 | 沈阳市辖区 | K12 | 新建 | 公路-I级 | 路面宽度:12-15米, 路基宽度:14-17米, 桥梁宽度:13.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 405.6 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
| 工程计量 |  | ┅ |  | 2 | 2018-沈-09 | 沈阳市 | 东李线 | 路面工程 | 东李线 | 第二批 | 沈阳市辖区 | K0+810-K4+073 | 改造 | 二级 | 路面宽度:12-15米, 路基宽度:14-17米, 桥梁宽度:13.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 3.4 | 0 | 760 | 0 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
| 统计报表 | 抚顺市 |  |  | 3 | 2018-沈-18 | 沈阳市 | 绥沈线 | 路面工程 | 明沈线 | 第一批 | 沈北新区 | K671+500-K688+600 | 改造 | 一级 | 路面宽度:29米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 17.1 | 0 | 4104 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目
|  | 铁岭市 |  |  | 4 | 2018-沈-17 | 沈阳市 | 四沈线 | 路面工程 | 四沈线 | 第二批 | 沈阳市辖区 | 互通立交匝道 | 新建 | 二级 | 路面宽度:9.5-12.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
| 系统设置 | ┅ |  |  | 5 | 2018-沈-04 | 沈阳市 | 沈环线 | 路面工程 | 沈环线 | 第二批 | 法库县 | 登仕堡子325.9-328.2 | 改造 | 二级 | 路面宽度:9米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 2.3 | 0 | 344.5 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
[5 empty] | 6 | 2018-沈-14 | 沈阳市 | 沈张线 | 路面工程 | 叶苗线 | 第一批 | 法库县 | 当石山4.3-叶茂台0 | 改建 | 二级 | 路面宽度:10米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 4.3 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目
[5 empty] | 7 | 2018-沈-13 | 沈阳市 | 沈张线 | 路面工程 | 叶元线 | 第一批 | 法库县 | 叶茂台0-榆树坨子13.3 | 改建 | 二级 | 路面宽度:10米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 13.3 | 0 | 3724 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目
[5 empty] | 8 | 2018-沈-12 | 沈阳市 | 绥沈线 | 路面工程 | 明沈线 | 第一批 | 东陵区 | 688.6-691.9 | 改造 | 一级 | 路面宽度:29米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目
[5 empty] | 9 | 2018-沈-11 | 沈阳市 | 绥沈线 | 路面工程 | 明沈线 | 第一批 | 沈北新区 | K655+500-671+500 | 改造 | 二级 | 路面宽度:15米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 16 | 0 | 1920 | -1920 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目 |  |  |  |  | 2018-06-26
[5 empty] | 10 | 2018-沈-02 | 沈阳市 | 丹霍线 | 路面工程 | 丹霍线 | 第一批 | 于洪区 | 丁香屯295.9－新民界312.1 | 改造 | 一级 | 路面宽度:26－36.5米, 路基宽度:23－33.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 16.2 | 0 | 3888 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 部补投资 | 合格 | 沈阳市公路规划设计院有限公司 |  | 沈阳公路工程监理有限公司
[5 empty] | 11 | 2018-沈-10 | 沈阳市 | 十灯线太平山桥 | 桥梁工程 | 十灯线 | 危桥计划 | 苏家屯区 | K36.622 | 改建 | 二级 | 路面宽度:15米, 路基宽度:16.5米, 桥梁宽度:16.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 69 | 1 | 211.7 | 210.09 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 优良 |  | 沈阳市公路建设股份有限公司 |  | 2018-07-20 | 2018-10-20 | 上部换板，下部利用。
[5 empty] | 12 | 2018-沈-08 | 沈阳市 | 绥沈线八家子桥改建工程 | 桥梁工程 | 绥沈线八家子桥 | 危桥计划 | 康平县 | K580+743 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:13.5米, 桥梁宽度:13.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 84.8 | 1 | 341.7 | 0 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程 | 合格
[5 empty] | 13 | 2018-沈-07 | 沈阳市 | 沈环线公主屯大桥改建工程 | 桥梁工程 | 沈环线 | 危桥计划 | 新民市 | 317+656 | 改建 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:14米, 桥梁宽度:12.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 244.8 | 1 | 1026 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 危桥工程
[5 empty] | 14 | 2018-沈-06 | 沈阳市 | 沈张线（于洪新民界至公主屯段）改建工程 | 路面工程 | 沈于线 | 第一批 | 新民市 | 于洪新民界36+616.8-52+382.18、58+917.06-公主屯66+268.84 | 改建 | 二级 | 路面宽度:10米, 路基宽度:12米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 23.1 | 0 | 8288 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目
[5 empty] | 15 | 2018-沈-05 | 沈阳市 | 通武线（半拉门至茶棚段）中修工程 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 新民市 | 半拉门644.5-茶棚669.3 | 中修 | 二级 | 路面宽度:12-15米, 路基宽度:18米, 桥梁宽度:15.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 24.8 | 0 | 1735.3 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  |  |  |  | 2018-07-17 | 2018-08-20
[5 empty] | 16 | 2018-沈-03 | 沈阳市 | 沈环线 | 路面工程 | 沈环线 | 第二批 | 辽中县 | K193+621-K210+721 | 中修 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:14米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 17.1 | 0 | 1208.7 | 1586.43 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 沈阳市公路规划设计院有限公司 | 沈阳市辽中区公路工程公司 | 沈阳公路工程监理有限责任公司 | 2018-06-30 | 2018-09-25
[5 empty] | 17 | 2018-沈-01 | 沈阳市 | 黑大线 | 路面工程 | 黑大线 | 第二批 | 苏家屯区 | 于洪界-大淑堡14.5-21.8 | 中修 | 二级 | 路面宽度:12-19米, 路基宽度:14-21米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 6.3 | 0 | 409.5 | 424.99 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  | 沈阳众磊道桥有限公司 | RG | 2018-07-12 | 2018-08-21
[5 empty] | 18 | 2018-鞍-08 | 鞍山市 | 黑大线 | 路面工程 | 黑大线 | 第二批 | 千山区 | 烟狼寨1387.8--大郑台1395.3 | 改造 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:9米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 7.5 | 0 | 1741.7 | 1745.9 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 鞍山市公路勘测设计院 | 沈阳市苏家屯区公路工程公司
[5 empty] | 19 | 2018-鞍-07 | 鞍山市 | 库盘线 | 路面工程 | 库二线 | 第二批 | 台安县 | 洪家196.2--梅园新村213.962 | 改造 | 二级 | 路面宽度:9-18米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 17.8 | 0 | 2491.1 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 鞍山市公路勘测设计院 | 辽宁镕泰水利建筑工程有限公司 |  | 2018-06-25 | 2018-09-30
[5 empty] | 20 | 2018-鞍-06 | 鞍山市 | 沈营线牛庄桥 | 桥隧工程 | 沈营线 | 第二批 | 海城市 | 牛庄148.366 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:16.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 36 | 36 | 172.8 | 170.99 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程 |  | 鞍山市公路勘测设计院有限公司 | 海城市交建集团建通道桥建筑工程有限公司
[5 empty] | 21 | 2018-鞍-05 | 鞍山市 | 沈海线 | 路面工程 | 沈海线 | 第二批 | 海城市 | 高坨子105.995--新台子112.2 | 中修 | 一级 | 路面宽度:18米, 路基宽度:20米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 鞍山市公路勘测设计院有限公司
[5 empty] | 22 | 2018-鞍-04 | 鞍山市 | 海欢线 | 路面工程 | 大盘线 | 第二批 | 海城市 | 海城环球碑170.42--盘锦界199.13 | 中修 | 一级 | 路面宽度:12-28米, 路基宽度:12-28米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 28.2 | 11 | 4313.2 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 鞍山市公路勘测设计院有限公司
[5 empty] | 23 | 2018-鞍-03 | 鞍山市 | 弓黑线 | 路面工程 | 鞍羊线 | 第二批 | 海城市 | 西河南10.9--对坨子39.76 | 中修 | 二级 | 路面宽度:15-34米, 路基宽度:18-37米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 22.6 | 9 | 1996.9 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 鞍山市公路勘测设计院有限公司
[5 empty] | 24 | 2018-鞍-02 | 鞍山市 | 饶盖线 | 路面工程 | 张庄线/桓盖线 | 第一批 | 岫岩满族自治县 | 东洋河桥西175.3--岫北桥南173.2/岫北桥南317.100--营口界361.347 | 改造 | 二级 | 路面宽度:8米, 路基宽度:9.5米, 桥梁宽度:10.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 46.3 | 11 | 5056 | 5056 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目,部补投资 | 优良 | 鞍山市公路勘测设计院有限公司 |  |  | 2018-07-30 | 2019-06-15
[5 empty] | 25 | 2018-鞍-01 | 鞍山市 | 青营线 | 路面工程 | 析青线 | 第一批 | 岫岩满族自治县 | 青苔峪50.5-高家堡67.0 | 改建 | 二级 | 路面宽度:7.5米, 路基宽度:9米, 桥梁宽度:9.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 16.6 | 7 | 4204 | 4204 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 低标准 | 优良 | 鞍山市公路勘测设计院有限公司 |  |  | 2018-07-30 | 2019-06-15
[5 empty] | 26 | 2018-抚-07 | 抚顺市 | 傅桓线 | 路面工程 | 木通线 | 第二批 | 新宾县 | 榆树33.841--老道沟岭54.941 | 中修 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:13.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 21.1 | 0 | 817.3 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  |  |  | 2018-08-05 | 2018-08-31
[5 empty] | 27 | 2018-抚-06 | 抚顺市 | 沈环线 | 路面工程 | 沈环线 | 第二批 | 抚顺县 | 苏子26.408--高头岭41.912 | 改造 | 二级 | 路面宽度:8.5-12米, 路基宽度:10-13.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 15.5 | 0 | 2468.1 | 2019.06 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 优良 |  |  |  | 2018-07-25 | 2018-09-30
[5 empty] | 28 | 2018-抚-05 | 抚顺市 | 通武线 | 路面工程 | 木通线 | 第二批 | 新宾县 | 木奇0--老城桥23.8 | 中修 | 二级 | 路面宽度:15-26米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 23.8 | 0 | 1387.9 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  |  |  | 2018-08-05 | 2018-08-31
[5 empty] | 29 | 2018-抚-04 | 抚顺市 | 黑大线 | 路面工程 | 黑大线 | 第二批 | 抚顺市辖区 | 区交界1259.5--沈阳界1262.116 | 中修 | 一级 | 路面宽度:23米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 2.6 | 0 | 181.2 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
[5 empty] | 30 | 2018-抚-03 | 抚顺市 | 黑大线 | 路面工程 | 黑大线 | 第二批 | 清原县 | 白云桥1150.49--清原西1153.304 | 中修 | 一级 | 路面宽度:15米, 路基宽度:20.6米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 2.8 | 0 | 181.2 | 91.84 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
[5 empty] | 31 | 2018-抚-02 | 抚顺市 | 黑大线 | 路面工程 | 黑大线 | 第一批 | 顺城区 | 葛布交叉口1251.4--区交界1259.5 | 改造 | 一级 | 路面宽度:23米, 路基宽度:24.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 8 | 0 | 1920 | -1920 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目,部补投资 | 合格 | 抚顺市公路勘测设计院有限责任公司 |  |  | 2018-08-05 | 2018-08-31
[5 empty] | 32 | 2018-抚-01 | 抚顺市 | 黑大线 | 路面工程 | 黑大线 | 第一批 | 清原县 | 英额门1136--八里村1147.7 | 改造 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:13.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 11.7 | 0 | 2347.6 | 1860.9 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目,部补投资 | 优良 | 抚顺市公路勘测设计院有限责任公司 |  | 抚顺市公路工程监理有限责任公司 | 2018-07-25 | 2018-09-30
[5 empty] | 33 | 2018-本-12 | 本溪市 | 沈环线 | 路面工程 | 沈环线 | 第二批 | 本溪市辖区 | 兴安97-辽阳界108.4 | 中修 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 11.4 | 0 | 1108.7 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
[5 empty] | 34 | 2018-本-11 | 本溪市 | 沈环线 | 路面工程 | 沈环线 | 第二批 | 本溪市辖区 | 三家子68.8-政兴集团73.5 | 中修 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 4.7 | 0 | 194.5 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 重点项目
[5 empty] | 35 | 2018-本-10 | 本溪市 | 集本线 | 桥梁工程 | 集本线 | 危桥计划 | 桓仁县 | 三道阳岔桥26.995 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:10.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 145.2 | 1 | 437.8 | 437.8 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程
[5 empty] | 36 | 2018-本-09 | 本溪市 | 集本线 | 桥梁工程 | 集本线 | 危桥计划 | 桓仁县 | 铧尖子桥108.911 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:13.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 104.4 | 1 | 202.6 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 危桥工程
[5 empty] | 37 | 2018-本-07 | 本溪市 | 桥福线 | 路面工程 | 桥福线 | 第二批 | 本溪市辖区 | 桥北产业园0-福耀玻璃厂2.8 | 新建 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 2.8 | 0 | 591.5 | 0 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税重点项目 | 重点项目
[5 empty] | 38 | 2018-本-06 | 本溪市 | 小灯线 | 路面工程 | 小小线 | 第二批 | 本溪县 | 小市0-偏岭20.7 | 中修 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 20.7 | 0 | 829.1 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  | 本溪满族自治县泰顺公路工程有限公司 | 本溪公路监理有限公司 | 2018-06-25 | 2018-09-15
[5 empty] | 39 | 2018-本-05 | 本溪市 | 柞本线 | 路面工程 | 柞本线 | 第二批 | 本溪县 | 偏岭20.7-岭东22.8 | 中修 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 2.1 | 0 | 79.7 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 本溪市公路勘测设计院 | 本溪满族自治县泰顺公路有限公司 | 本溪公路监理有限公司 | 2018-06-25 | 2018-09-15
[5 empty] | 40 | 2018-本-04 | 本溪市 | 集本线 | 隧道工程 | 集本线 | 第二批 | 桓仁县 | 凤鸣隧道2.3 | 新建 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 2737 | 1 | 1816 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税重点项目 | 重点项目
[5 empty] | 41 | 2018-本-03 | 本溪市 | 饶盖线 | 路面工程 | 饶盖线 | 第二批 | 本溪县 | 碱厂197.6-分水岭224.2 | 中修 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 20.6 | 0 | 604 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 本溪市公路勘测设计院 | 本溪满族自治县泰顺公路有限公司 | 本溪公路监理有限公司 | 2018-06-25 | 2018-09-15
[5 empty] | 42 | 2018-本-02 | 本溪市 | 沈环线 | 路面工程 | 沈环线 | 第二批 | 本溪县 | 岭东65.1-三家子68.8 | 中修 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 3.7 | 0 | 140.7 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 本溪市公路勘测设计院 | 本溪满族自治县泰顺公路工程有限公司 | 本溪公路监理有限公司 | 2018-06-25 | 2018-09-15
[5 empty] | 43 | 2018-本-01 | 本溪市 | 集本线 | 路面工程 | 集本线 | 第一批 | 桓仁县 | 铧尖子71-六河102.4 | 改造 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:13.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 31.4 | 0 | 3768 | -3768 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 部补投资
[5 empty] | 44 | 2018-丹-06 | 丹东市 | 抚丹线 | 路面工程 | 张关线 | 第一批 | 凤城市 | 大兴19.7—东高41.9 | 新建 | 二级 | 路面宽度:7.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 0 | 6216 | 6216 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 低标准,部补投资
[5 empty] | 45 | 2018-丹-05 | 丹东市 | 抚丹线 | 路面工程 | 张关线 | 第一批 | 凤城市 | 土城子0—小偏岭 | 改建 | 二级 | 路面宽度:8.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 0 | 672 | 672 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 低标准,部补投资
[5 empty] | 46 | 2018-丹-03 | 丹东市 | 饶盖线 | 路面工程 | 桓盖线 | 第一批 | 凤城市 | 保卫0—凤山11.1 | 新建 | 二级 | 路面宽度:12—21米米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 0 | 5424 | 5424 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 绕城路
[5 empty] | 47 | 2018-丹-02 | 丹东市 | 丹东线 | 路面工程 | 丹绥线 | 第二批 | 东港市 | 古沟75.6-三道沟101.3 | 中修 | 二级 | 路面宽度:8米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 25.7 | 0 | 771.8 | 771.8 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 丹东市公路勘察设计院 | 丹东市通达公路工程处 | 丹东诚达公路工程监理咨询有限公司
[5 empty] | 48 | 2018-丹-04 | 丹东市 | 套河线 | 桥梁工程 | 套河线 | 第二批 | 振安区 | 爱河大桥0.2 | 新建 | 公路-I级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:14米, 桥梁宽度:384.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 384 | 1 | 1297.9 | 0 | 1297.9 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 危桥工程 | 合格 | 丹东市公路勘察设计院 | 东港市威龙路桥工程有限公司 | 丹东诚达公路工程监理咨询有限公司 | 2016-11-25 | 2017-11-24
[5 empty] | 49 | 2018-丹-01 | 丹东市 | 鹤大线 | 路面工程 | 201 | 第一批 | 东港市 | 黄土坎镇西1529.7-杨树底1547.3 | 改造 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 17.6 | 0 | 2112 | 2112 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目 |  | 丹东市公路勘察设计院 | 东港市威龙路桥工程有限公司 | 丹东诚达公路工程监理咨询有限公司
[5 empty] | 50 | 2018-锦-02 | 锦州市 | 阜新线 | 路面工程 | 阜新线 | 第三批 | 义县 | 阜锦线交叉口0-新华路口2.7 | 改造 | 二级 | 路面宽度:18-20米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 2.7 | 0 | 636.2 | 625.2 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 锦州市大通公路勘察设计院 | 义县宜通路桥工程有限责任公司 | 锦州通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-07-18 | 2018-10-15
[5 empty] | 51 | 2018-锦-24 | 锦州市 | 京抚线 | 路面工程 | 京哈线 | 第一批 | 凌海市 | 四台子527.5-三岔河537.5 | 改造 | 二级 | 路面宽度:15米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 10 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 部补投资 | 合格 | 辽宁省公路勘测设计公司 | 大连力和公路工程有限公司 | 京路久监理咨询有限公司 | 2018-07-01 | 2018-09-30
[5 empty] | 52 | 2018-锦-23 | 锦州市 | 奈北线 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 北镇市 | 沟帮子551.2-廖屯561.2 | 改造 | 一级 | 路面宽度:26米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 10 | 0 | 1987.7 | 1987.7 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 辽宁省公路勘测设计公司 | 大连力和公路工程有限公司 | 北京路久监理咨询有限公司 | 2018-07-01 | 2018-09-30
[5 empty] | 53 | 2018-锦-22 | 锦州市 | 京抚线 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 北镇市 | 三岔河537.5-沟帮子548 | 改造 | 二级 | 路面宽度:15米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 10.5 | 0 | 2092.7 | 2056.27 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 辽宁省公路勘测设计公司 | 大连力和公路工程有限公司 | 北京路久监理咨询有限公司 | 2018-07-01 | 2018-09-30
[5 empty] | 54 | 2018-锦-21 | 锦州市 | 团河线 | 路面工程 | 无朝线 | 第三批 | 黑山县 | 团山子0—河东5.1 | 改建 | 二级 | 路面宽度:7.5米, 路基宽度:9.0米, 桥梁宽度:8.5米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 5.1 | 1 | 683.9 | 676.01 | 0 | 乡道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 旅游路 | 合格 | 锦州市大通公路勘察设计院 | 锦州道桥工程有限责任公司 | 锦州通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-07-18 | 2018-10-15
[5 empty] | 55 | 2018-锦-20 | 锦州市 | 奈北线 | 路面工程 | 京哈线 | 第一批 | 北镇市 | 廖屯590--北镇马太590.85 | 改造 | 一级 | 路面宽度:26米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 辽宁省公路勘测设计公司 | 北镇市幽州公路工程有限公司 | 锦州通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-07-01 | 2018-09-30
[5 empty] | 56 | 2018-锦-16 | 锦州市 | 庄西线 | 路面工程 | 庄林线 | 第二批 | 义县 | 松林堡305.381-贺家屯314.564 | 中修 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 9.2 | 0 | 565.4 | 563.1 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-09-15
[5 empty] | 57 | 2018-锦-15 | 锦州市 | 奈石线 | 公路工程 | 稍石线 | 第一批 | 义县 | 小榆树堡22.000-义县与凌海界段56.1 | 改建 | 二级 | 路面宽度:8.5米, 路基宽度:10.0米, 桥梁宽度:10.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 33.2 | 0 | 9296 | 9286.7 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 重点项目,路网内大中修项目,施工便道 | 合格 |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-09-30
[5 empty] | 58 | 2018-锦-14 | 锦州市 | 奈石线 | 公路工程 | 稍石线 | 第一批 | 义县 | 才里营子0.00-稍西村段3.1 | 改建 | 二级 | 路面宽度:8.5米, 路基宽度:10米, 桥梁宽度:10.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 3.1 | 0 | 868 | 866.4 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  |  |  | 2018-06-26 | 2018-09-30
[5 empty] | 59 | 2018-锦-13 | 锦州市 | 新阜线 | 路面工程 | 新阜线 | 第二批 | 黑山县 | 绕阳河桥34.642—新立屯63.510 | 中修 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:13.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 28.9 | 0 | 1263.4 | 1260.78 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 锦州市大通公路勘察设计院 | 黑山县路兴公路工程有限公司 | 锦州通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-06-10 | 2018-09-15
[5 empty] | 60 | 2018-锦-12 | 锦州市 | 弓黑线 | 路面工程 | 弓黑线 | 第二批 | 黑山县 | 大虎山108.177—黑山118.12 | 中修 | 一级 | 路面宽度:23米, 路基宽度:24.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 9.9 | 0 | 991.8 | 989.54 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 辽宁省公路勘测设计公司 | 黑山县路兴公路工程有限公司 | 锦州通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-06-10 | 2018-09-15
[5 empty] | 61 | 2018-锦-11 | 锦州市 | 奈北线 | 路面工程 | 奈北线 | 第二批 | 黑山县 | 国华98.093—黑山岭104.43 | 中修 | 二级 | 路面宽度:9/10.5/12米, 路基宽度:12/13.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 6.3 | 0 | 214 | 213.48 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 锦州市大通公路勘察设计院 | 黑山县路兴公路工程有限公司 | 锦州通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-06-10 | 2018-09-15
[5 empty] | 62 | 2018-锦-10 | 锦州市 | 通武线 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 北镇市 | 中安590--黑山界598.9 | 中修 | 二级 | 路面宽度:15米, 路基宽度:16.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 8.9 | 0 | 1070.8 | 1066.52 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 锦州大通公路勘察设计院 | 北镇市幽州公路工程有限公司 | 锦州通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-06-10 | 2018-09-15
[5 empty] | 63 | 2018-锦-09 | 锦州市 | 库盘线 | 路面工程 | 库二线 | 第二批 | 黑山县 | 新兴184.352—台安界196.323 | 中修 | 二级 | 路面宽度:9米, 路基宽度:10.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 11.9 | 0 | 394 | 393.08 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 锦州市大通公路勘察设计院 | 黑山县路兴公路工程有限公司 | 锦州通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-06-10 | 2018-09-15
[5 empty] | 64 | 2018-锦-08 | 锦州市 | 通武线 | 路面工程 | 辽小线 | 第二批 | 黑山县 | 营房0.000-马屯3.775 | 改造 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:13.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 3.7 | 0 | 751.9 | 750.29 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 锦州市大通公路勘察设计院 | 黑山县路兴公路工程有限公司 | 锦州通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-06-10 | 2018-09-15
[5 empty] | 65 | 2018-锦-07 | 锦州市 | 八白线 | 公路工程 | 胡白线 | 第三批 | 黑山县 | 八道壕镇0-白厂门镇14. | 改建 | 二级 | 路面宽度:10米, 路基宽度:11.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 14.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 旅游路 |  |  | 黑山县路兴公路工程有限公司
[5 empty] | 66 | 2018-锦-06 | 锦州市 | 奈北线 | 路面工程 | 奈北线 | 第二批 | 北镇市 | 黑山岭 104.4—广宁133.9 | 中修 | 二级 | 路面宽度:9米, 路基宽度:12米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 29.5 | 0 | 1054.2 | 1051.6 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  |  |  | 2018-06-10 | 2018-09-15
[5 empty] | 67 | 2018-锦-05 | 锦州市 | 奈石线 | 路面工程 | 稍石线 | 第一批 | 凌海市 | 义县与凌海界56.1-石山镇67.85 | 改建 | 二级 | 路面宽度:8.5米, 路基宽度:10米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 11.8 | 0 | 3304 | 3299.7 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 锦州市大通公路勘察设计院 | 凌海市公路工程公司 | 锦州市通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-06-26 | 2018-09-30
[5 empty] | 68 | 2018-锦-04 | 锦州市 | 京抚线 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 凌海市 | 四合510.122-四台子段527.500.000 | 改造 | 二级 | 路面宽度:14.5米, 路基宽度:16米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 17.4 | 0 | 2380.13 | 2382.5 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 锦州市大通公路勘察设计院 | 凌海市公路工程公司 | 锦州市通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-06-26 | 2018-09-30
[5 empty] | 69 | 2018-锦-03 | 锦州市 | 通武线 | 路面工程 | 鞍羊线 | 第二批 | 北镇市 | 北镇马太 156.4--闵家 165.2 | 中修 | 二级 | 路面宽度:9.5米, 路基宽度:11.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 8.8 | 0 | 269.8 | 268.83 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  | 北镇市幽州公路工程有限公司 |  | 2018-06-10 | 2018-09-15
[5 empty] | 70 | 2018-锦-01 | 锦州市 | 庄西线 | 路面工程 | 庄林线 | 第一批 | 凌海市 | 陈林堡271.787-西沟278.168 | 改造 | 二级 | 路面宽度:9.0米米, 路基宽度:10.5米米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 6.4 | 0 | 839.5 | 837.2 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目 |  | 锦州市大通公路勘察设计院 | 凌海市公路工程公司 | 锦州市通达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-06-10 | 2018-09-15
[5 empty] | 71 | 2018-营-07 | 营口市 | 盖普线 | 路面工程 | 盖梁线 | 第一批 | 盖州市 | 方屯14.2义尔岭25.2 | 改建 | 二级 | 路面宽度:7.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 11 | 0 | 0 | -2849 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁省公路勘测设计公司 |  | 营口市交通工程技术监理咨询中心
[5 empty] | 72 | 2018-营-06 | 营口市 | 岫水线 | 路面工程 | 岫水线 | 第二批 | 大石桥市 | 汤池75.5-双碑86.3 | 中修 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 10.8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  |  |  | 营口市交通工程技术监理咨询中心
[5 empty] | 73 | 2018-营-05 | 营口市 | 岫水线 | 路面工程 | 岫水线 | 第二批 | 大石桥市 | 高坎镇111.5-112.8 | 改造 | 一级 | 路面宽度:20米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 1.3 | 0 | 603.7 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁省公路勘测设计公司 |  | 营口市交通工程技术监理咨询中心
[5 empty] | 74 | 2018-营-04 | 营口市 | 沈营线 | 路面工程 | 沈营线 | 第二批 | 营口市辖区 | 凤凰甸178.8-庄西线185.7 | 中修 | 一级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 6.8 | 0 | 603.4 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁省交通勘测设计公司 |  |  | 2018-07-01 | 2018-09-30
[5 empty] | 75 | 2018-营-03 | 营口市 | 庄西线 | 路面工程 | 庄林线 | 第二批 | 盖州市 | 岱峪岭100.9-105.8 | 中修 | 二级 | 路面宽度:7米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 4.9 | 0 | 276.9 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁省公路勘测设计公司 |  | 营口市交通工程技术监理咨询中心
[5 empty] | 76 | 2018-营-02 | 营口市 | 饶盖线 | 路面工程 | 桓盖线 | 第二批 | 盖州市 | 榜式堡391-团甸西412.3 | 中修 | 二级 | 路面宽度:8米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 21.3 | 0 | 846.3 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁省公路勘测设计公司 |  | 营口市交通工程技术监理咨询中心
[5 empty] | 77 | 2018-营-01 | 营口市 | 丹东线 | 路面工程 | 滨海路 | 第二批 | 营口经济技术开发区 | 山海广场956.4-红海河959.6 | 中修 | 一级 | 路面宽度:32米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 3.5 | 0 | 540.6 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁省公路勘测设计公司 |  | 营口市交通工程技术监理咨询中心
[5 empty] | 78 | 2018-阜-09 | 阜新市 | 柳河大桥 | 桥梁工程 | 柳河大桥 | 危桥计划 | 彰武县 | 京沈线759.504 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:13.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 427.8 | 1 | 2014.1 | 2010.59 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程 |  | 辽宁省公路勘测设计公司 | 中铁七局集团第二工程有限公司 | 沈阳鑫通公路工程监理咨询有限公司
[5 empty] | 79 | 2018-阜-08 | 阜新市 | 长哈达桥 | 桥梁工程 | 长哈达桥 | 危桥计划 | 阜新市辖区 | 奈北线71.503 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:16.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 44.4 | 0 | 215.5 | 215.3 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程 |  | 辽宁乾成工程设计咨询有限公司 |  | 阜新世纪路桥监理有限责任公司
[5 empty] | 80 | 2018-阜-07 | 阜新市 | 法盘线 | 路面工程 | 库二线 | 第二批 | 阜蒙县 | 苍土 116--下洼子 120.4 | 中修 | 二级 | 路面宽度:9米, 路基宽度:10.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 4.4 | 0 | 130.4 | 130.38 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁乾成工程设计咨询有限公司 | 阜新市高级路面工程处 | 阜新世纪路桥监理有限责任公司
注：本表中所属市名称相加得数=统计分析模块中的全省普通公路建设改造工程进度情况汇总表里的对应各市名称的总项数 |  |  |  |  | 81 | 2018-阜-06 | 阜新市 | 法盘线 | 路面工程 | 库二线 | 第二批 | 阜蒙县 | 十家子 96--苍土 110 | 中修 | 二级 | 路面宽度:9-11.5米, 路基宽度:10.5-13米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 14 | 0 | 417.7 | 417.64 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁乾成工程设计咨询有限公司 | 阜新市高级路面工程处 | 阜新世纪路桥监理有限责任公司
注：本表内的项目编号、所属市、路线名称、工程项目、原路线名称、计划批次、工程所在地、起讫点及桩号、建设性质、技术等级、宽度、行政等级、计划年份、项目来源、项目分类、质量目标=工程信息中的相对应字段 |  |  |  |  | 82 | 2018-阜-05 | 阜新市 | 京沈线 | 路面工程 | 京沈线 | 第二批 | 阜蒙县 | 海州营子 670--务欢池镇 693.2 | 中修 | 二级 | 路面宽度:10米, 路基宽度:11.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 23.2 | 0 | 680.8 | 672.36 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁省公路勘测设计公司 | 阜新市高级路面工程处 | 阜新世纪路桥监理有限责任公司
[5 empty] | 83 | 2018-阜-04 | 阜新市 | 京沈线 | 路面工程 | 京沈线 | 第二批 | 阜蒙县 | 王府镇 642.3--皂力营子村 659.8 | 中修 | 二级 | 路面宽度:10米, 路基宽度:11.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 17.5 | 0 | 443.1 | 632.93 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁乾成工程设计咨询有限公司 | 阜新市高级路面工程处 | 阜新世纪路桥监理有限责任公司
[5 empty] | 84 | 2018-阜-03 | 阜新市 | 柏哈线 | 路面工程 | 大后线 | 第一批 | 彰武县 | 马连侵 46--四合城 38 | 改建 | 二级 | 路面宽度:9米, 路基宽度:10.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 8 | 0 | 2240 | 2239.53 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 低标准,部补投资 |  | 辽宁乾成工程设计咨询有限公司 | 阜新市公路工程集团公司 | 阜新世纪路桥监理有限责任公司
[5 empty] | 85 | 2018-阜-02 | 阜新市 | 柏哈线 | 路面工程 | 彰哈线 | 第一批 | 彰武县 | 吐力土 36--满堂红 52 | 改建 | 二级 | 路面宽度:9米, 路基宽度:10.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 16 | 0 | 4480 | 4478.17 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 低标准,部补投资 |  | 辽宁乾成工程设计咨询有限公司 | 彰武县路兴公路工程有限公司，阜新市公路工程集团 | 大连德班工程管理咨询有限公司
[5 empty] | 86 | 2018-阜-01 | 阜新市 | 库盘线 | 路面工程 | 务泡线 | 第一批 | 阜蒙县 | 务欢池0--建设20 | 改建 | 二级 | 路面宽度:9米, 路基宽度:10.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 20 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 低标准,部补投资 |  | 辽宁乾成工程设计咨询有限公司 | 阜蒙县队、道桥公司、红山公司 | 大连市宏远建设监理咨询有限公司；北京中鑫伟业公路工程监理
[5 empty] | 87 | 2018-辽-01 | 辽阳市 | 沈营线 | 路面工程 | 沈营线 | 第二批 | 辽阳县 | 蔡庄桥-鞍山界；82.5-90.5 | 中修 | 一级 | 路面宽度:28米, 路基宽度:30米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 8 | 0 | 1152.2 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | DF |  | SAF
[5 empty] | 88 | 2018-盘-06 | 盘锦市 | 丹东线 | 路面工程 | 丹东线 | 第二批 | 盘锦市辖区 | 中华路1072.3-曙欢线1096.4 | 中修 | 一级 | 路面宽度:21.7米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 0 | 2323.2 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
[5 empty] | 89 | 2018-盘-08 | 盘锦市 | 中盘线 | 路面工程 | 中盘线 | 第二批 | 盘锦市辖区 | 欢喜岭15.8-东郭 | 改建 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 0 | 4396 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
[5 empty] | 90 | 2018-盘-05 | 盘锦市 | 胡红线 | 路面工程 | 胡红线 | 第二批 | 盘锦市辖区 | 盘山县胡家0.9-市界12.9 | 改建 | 二级 | 路面宽度:7米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 0 | 646.8 | 0 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 绕城路
[5 empty] | 91 | 2018-盘-02 | 盘锦市 | 兴新线 | 路面工程 | 旅游路 | 第二批 | 盘锦市辖区 | 大洼县辽河坝顶路0-西外环6.7 | 改建 | 二级 | 路面宽度:18米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 0 | 0 | 724.4 | 0 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 旅游路
[5 empty] | 92 | 2018-盘-04 | 盘锦市 | 海欢线 | 路面工程 | 海欢线 | 第二批 | 盘锦市辖区 | 大洼县二十里10.6-霍田路4.2 | 改造 | 二级 | 路面宽度:14.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 0 | 1655.6 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
[5 empty] | 93 | 2018-盘-03 | 盘锦市 | 庒西线 | 路面工程 | 庒西线 | 第二批 | 盘锦市辖区 | 庒西线 | 改建 | 一级 | 路面宽度:20/22+2*0.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 20 | 5249.8 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
[5 empty] | 94 | 2018-盘-01 | 盘锦市 | 大养线 | 桥梁工程 | 大养线 | 第一批 | 盘锦市辖区 | 锦盘河桥53.681 | 改建 | 一级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:13.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 1 | 256.6 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 部补投资
[5 empty] | 95 | 2018-铁-17 | 铁岭市 | 昌兴线 | 路面工程 | 昌兴线 | 第四批 | 昌图县 | 0~9.608 | 中修 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 9.6 | 0 | 998.6 | 0 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
[5 empty] | 96 | 2018-铁-16 | 铁岭市 | 京抚线 | 路面工程 | 京哈线 | 第三批 | 昌图县 | 885.1~899.4 | 新建 | 一级 | 路面宽度:21.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 14.7 | 0 | 2033.8 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 绕城路 | 优良 | 抚顺市政建设（集团）有限公司 |  | 北京路久监理咨询有限公司 |  |  | 已完成
[5 empty] | 97 | 2018-铁-04 | 铁岭市 | 平桓线碾盘河桥改建工程 | 桥梁工程 | 玉璧线 | 危桥计划 | 西丰县 | K60+018 | 改建 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:10.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 75.9 | 1 | 273.5 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程 | 合格 | 铁岭市交通规划设计院 | 西丰县公路工程有限责任公司 | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司 | 2018-07-02 | 2018-09-30
[5 empty] | 98 | 2018-铁-14 | 铁岭市 | 饶盖线 | 路面工程 | 沈平线 | 第二批 | 清河区 | 174.4-172.4 | 中修 | 二级 | 路面宽度:7米, 路基宽度:8.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 2 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 铁岭市交通规划设计院 |  | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司
[5 empty] | 99 | 2018-铁-15 | 铁岭市 | 铁岭市饶盖线八棵树西桥改建工程 | 桥梁工程 | 沈平线 | 危桥计划 | 开原市 | K71+446 | 改建 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 76.3 | 1 | 244 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程 |  | 铁岭市交通规划设计院 | 辽宁凯丰路桥建设有限公司 | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司 | 2018-07-11 | 2018-10-15
[5 empty] | 100 | 2018-铁-13 | 铁岭市 | 新梨线二道河子桥 | 桥梁工程 | 新梨线 | 危桥计划 | 昌图县 | 134.219 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:13.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 105 | 1 | 432.5 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程 |  | 铁岭市交通规划设计院 |  | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司
[5 empty] | 101 | 2018-铁-12 | 铁岭市 | 东张线 | 路面工程 | 昌法线 | 第二批 | 昌图县 | K886+600-K890+850 | 中修 | 二级 | 路面宽度:12-15米米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 4.3 | 0 | 344.6 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 铁岭市交通规划设计院 |  | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司
[5 empty] | 102 | 2018-铁-11 | 铁岭市 | 东张线 | 路面工程 | 昌法线 | 第二批 | 昌图县 | K0+000-K8+280 | 中修 | 一级 | 路面宽度:21米米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 8.3 | 0 | 1164.1 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 本溪市公路勘测设计院有限公司 |  | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司
[5 empty] | 103 | 2018-铁-10 | 铁岭市 | 新梨线 | 路面工程 | 新梨线 | 第二批 | 昌图县 | K79+300-88+800 | 中修 | 二级 | 路面宽度:7米米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 9.5 | 0 | 234.9 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 铁岭市交通规划设计院 |  | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司
[5 empty] | 104 | 2018-铁-09 | 铁岭市 | 铁岭市京抚线（满井至毛家店段）改造工程） | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 昌图县 | 898+300-K924+200 | 改造 | 二级 | 路面宽度:12-24米米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 25.9 | 0 | 2970.8 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 铁岭市交通规划设计院 |  | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司
[5 empty] | 105 | 2018-铁-08 | 铁岭市 | 铁岭市开奈线（上肥地至断山子段）中修工程 | 路面工程 | 彰桓线 | 第二批 | 开原市 | K142+800-K136+500 | 中修 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 6.3 | 0 | 142.3 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 铁岭市交通规划设计院 | 开原市公路工程有限公司 | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司
[5 empty] | 106 | 2018-铁-07 | 铁岭市 | 铁岭市省道傅桓线（中固至靠山西）改建工程 | 公路工程 | 中兰线、袁白线 | 第一批 | 开原市 | K0+000-K30+950 K31+400-K40+395.411 22+000-25+088 | 改建 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 44.5 | 0 | 8540 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 部补投资 | 合格 | 铁岭市交通规划设计院 | 开原市公路工程有限公司 | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司 | 2018-06-29 | 2018-10-31
[5 empty] | 107 | 2018-铁-06 | 铁岭市 | 京抚线 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 铁岭县 | 高速北出口822.4--铁开界835.607 | 改造 | 二级 | 路面宽度:12、15米, 路基宽度:13.5、16.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 13.2 | 0 | 1864.1 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 铁岭市交通规划设计院 | 铁岭市公路工程总公司 | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司 | 2018-05-29
[5 empty] | 108 | 2018-铁-05 | 铁岭市 | 铁岭市京抚线（铁开界至昌图界段）改造工程 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 开原市 | K835+650-K876+150 | 改造 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 40.5 | 0 | 5880.9 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 铁岭市交通规划设计院、本溪市公路勘测设计院有限公司 | 铁岭公路工程总公司开原市公路工程有限公司 | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司 | 2018-06-15 | 2019-09-30
[5 empty] | 109 | 2018-铁-03 | 铁岭市 | 饶盖线 | 路面工程 | 沈平线 | 第二批 | 西丰县 | K180+900—K192+200 | 中修 | 二级 | 路面宽度:7.0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 11.3 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 铁岭市交通规划设计院 | 西丰县公路工程有限责任公司 | 铁岭市弘达公路工程监理有限公司 | 2018-07-02 | 2018-08-31
[5 empty] | 110 | 2018-铁-02 | 铁岭市 | 调樱线 | 桥梁工程 | 调樱线 | 第二批 | 调兵山市 | 大桥 2.6 | 新建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:16.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 104.4 | 1 | 434.3 | 0 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税重点项目 | 重点项目 |  | 辽宁省公路勘测设计公司 | 辽宁五洲公路工程责任有限公司 | 辽宁华通工程监理咨询有限公司 | 2017-06-01
[5 empty] | 111 | 2018-铁-01 | 铁岭市 | 调樱线 | 路面工程 | 调樱线 | 第二批 | 调兵山市 | 项荒地0--高力沟6.1 | 新建 | 二级 | 路面宽度:15米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 6.1 | 0 | 729.7 | 0 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税重点项目 | 重点项目 |  | 辽宁省公路勘测设计公司 | 辽宁五洲公路工程责任有限公司 | 辽宁华通工程监理咨询有限公司 | 2017-06-01
[5 empty] | 112 | 2018-朝-39 | 朝阳市 | 牛京线（高铁站连接线）新建工程 | 路面工程 | 新建 | 超前实施 | 建平县 | K0+000-K3+330 | 新建 | 二级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
[5 empty] | 113 | 2018-朝-38 | 朝阳市 | 锦黄线支线园区路工程 | 路面工程 | 锦黄线 | 第二批 | 朝阳市辖区 | K0+000-K0+886 | 改造 | 二级 | 路面宽度:20-25.5米, 路基宽度:11-33米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 0.8 | 0 | 490 | 166.9 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  | 朝阳路美安公路养护工程有限公司 |  | 2017-10-15 | 2017-11-03 | 本项目为跨年工程
[5 empty] | 114 | 2018-朝-21 | 朝阳市 | 滨河西路 | 公路工程 | 滨河西路 | 第一批 | 北票市 | K0+000-K16+794 | 新建 | 一级 | 路面宽度:9.5-12米, 路基宽度:16-36米, 桥梁宽度:22.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 16.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税重点项目 | 绕城路 | 合格 |  |  |  | 2018-06-20 | 2019-09-30
[5 empty] | 115 | 2018-朝-37 | 朝阳市 | 庄西线 | 桥梁工程 | 庄林线 | 第一批 | 北票市 | K368+664 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:10.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程 | 合格 |  |  |  | 2018-07-05 | 2018-10-30
[5 empty] | 116 | 2018-朝-36 | 朝阳市 | 庄西线 | 桥梁工程 | 庄林线 | 第一批 | 北票市 | K451+337 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:8.5米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程 | 合格 |  |  |  | 2018-06-12 | 2018-09-15
[5 empty] | 117 | 2018-朝-35 | 朝阳市 | 宝锦线 | 路面工程 | 宝锦线 | 第一批 | 北票市 | K76+600-K81+150 | 中修 | 二级 | 路面宽度:10米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 施工便道 | 合格 |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-09-15
[5 empty] | 118 | 2018-朝-34 | 朝阳市 | 锦黄线（锦赤线至黄金店）龙城农业园区道路工程 | 路面工程 | 锦黄线（锦黄线至黄金店）龙城农业园区道路工程 | 第二批 | 朝阳市辖区 | K0+000-K3+963 | 新建 | 四级 | 路面宽度:7.0米, 路基宽度:8.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 4.9 | 0 | 490 | 391.97 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  |  | 朝阳安信公路工程有限公司
[5 empty] | 119 | 2018-朝-33 | 朝阳市 | 通武线 | 路面工程 | 鞍羊线 | 第一批 | 北票市 | K252+300-K266+500 | 改造 | 二级 | 路面宽度:8米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:10.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 14.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 部补投资 | 合格 |  |  |  | 2018-06-20 | 2018-09-15
[5 empty] | 120 | 2018-朝-32 | 朝阳市 | 郭西线老窝铺至沟门子段路基路面工程 | 路面工程 | 郭西线老窝铺至沟门子段路基路面工程 | 第二批 | 朝阳市辖区 | K11+976-K13+728 | 改造 | 二级 | 路面宽度:24m米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 1.8 | 0 | 245.1 | 472 | 0 | 乡道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  | 朝阳安信公路工程有限公司 |  | 2017-08-04 | 2017-09-30
[5 empty] | 121 | 2018-朝-30 | 朝阳市 | 凌兴线 | 桥梁工程 | 凌兴线 | 第二批 | 喀左县 | 3.328-5.280 | 新建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:25.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 397 | 1 | 2673.2 | 4659.85 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 绕城路 | 优良 | 大连市交通规划勘察设计院有限公司 | 吉林省中盛路桥工程有限公司
[5 empty] | 122 | 2018-朝-28 | 朝阳市 | 凌兴线 | 路面工程 | 凌兴线 | 第二批 | 喀左县 | 0-11.1 | 改建 | 一级 | 路面宽度:15-24米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 11.1 | 0 | 3304.8 | 5428.86 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 绕城路 | 优良 |  | 朝阳安信公路工程有限公司 |  | 2017-05-20 | 2017-09-30
[5 empty] | 123 | 2018-朝-27 | 朝阳市 | 敖喀线 | 桥梁工程 | 建三线 | 危桥计划 | 喀左县 | 125.580-125.960 | 改建 | 一级 | 路面宽度:24米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:125.2米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 125.2 | 1 | 1007.8 | 1004.77 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 路网内大中修项目 | 合格 |  | 喀左县公路工程公司 |  | 2018-06-15 | 2018-08-31
[5 empty] | 124 | 2018-朝-26 | 朝阳市 | 七金线 | 路面工程 | 无 | 第二批 | 喀左县 | 0-2.7 | 新建 | 一级 | 路面宽度:30米, 路基宽度:43米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 2.7 | 0 | 966.6 | 1580.24 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  | 中北建工有限公司 |  | 2018-06-12 | 2018-08-30
[5 empty] | 125 | 2018-朝-25 | 朝阳市 | 朝阳市老宽线刀尔登段辅道改造工程 | 路面工程 | 老宽线 | 第三批 | 凌源市 | 刀尔登147.2--刀尔登148.2 | 改造 | 其他 | 路面宽度:4.5米, 路基宽度:6米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 1 | 0 | 116.6 | 98.71 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 优良 | 朝阳凯讯公路勘察设计有限公司 | 凌源吉瑞达公路工程有限责任公司 | 朝阳华程公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-07-10 | 2018-09-30
[5 empty] | 126 | 2018-朝-24 | 朝阳市 | 龙南线 | 路面工程 | 无 | 第二批 | 喀左县 | 0-9.5 | 新建 | 一级 | 路面宽度:23米, 路基宽度:25米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 9.5 | 0 | 1000 | 4516.6 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  | 朝阳安信公路工程有限公司 |  | 2018-05-21 | 2018-08-30
[5 empty] | 127 | 2018-朝-23 | 朝阳市 | 朝阳市京沈线（下河首至外环）段中修工程） | 路面工程 | 国道京沈线 | 第二批 | 朝阳市辖区 | K513+090-K519+400、K522+210-K531+000 | 中修 | 一级 | 路面宽度:24米, 路基宽度:26米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 15.1 | 0 | 1214.8 | 1214.8 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  | 朝阳路美安公路养护工程有限公司 |  | 2018-05-20 | 2018-07-20
[5 empty] | 128 | 2018-朝-22 | 朝阳市 | 敖喀线 | 路面工程 | 建三线 | 第二批 | 喀左县 | 71.3-106.4 | 中修 | 一级 | 路面宽度:24米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 35.1 | 0 | 4310.3 | 4320.2 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  | 朝阳安信公路工程有限公司 |  | 2018-05-18 | 2018-08-28
[5 empty] | 129 | 2018-朝-20 | 朝阳市 | 县道朱馒线老宽线至朝阳县界段改造工程 | 路面工程 | 县道朱馒线 | 第四批 | 建平县 | K0+000∽K13+400 | 改造 | 三级 | 路面宽度:7、9米, 路基宽度:9、11米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 13.4 | 0 | 464.2 | 0 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 朝阳凯迅公路勘察设计有限公司 |  | 北京路久监理咨询有限公司
[5 empty] | 130 | 2018-朝-17 | 朝阳市 | 县道金张线维修改造工程 | 路面工程 | 金张线 | 第四批 | 建平县 | k7+880-k21+700.k30+500-k52+473.k52+473-k53+933 | 改造 | 三级 | 路面宽度:7、9、12米, 路基宽度:9、14米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 15.9 | 0 | 345.8 | 0 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 朝阳凯迅公路勘察设计有限公司 |  | 北京路久监理咨询有限公司
[5 empty] | 131 | 2018-朝-19 | 朝阳市 | 大三线（大营子至三合号)改建工程 | 公路工程 | 大三线 | 第二批 | 建平县 | K0+000-K80+539 | 改造 | 三级 | 路面宽度:7米, 路基宽度:9米, 桥梁宽度:8.5米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 80.5 | 0 | 3426.6 | 7342.2 | 0 | 乡道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 朝阳凯迅公路勘察设计有限公司 | 建平县公路工程有限责任公司 | 北京路久监理咨询有限公司 | 2018-07-05 | 2019-09-30
[5 empty] | 132 | 2018-朝-18 | 朝阳市 | 牛京线(高铁站至牛河梁景区段旅游路)工程 | 路面工程 | 无 | 第二批 | 建平县 | K0+000∽K3+330 | 新建 | 二级 | 路面宽度:14米, 路基宽度:18米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 3.3 | 0 | 434.7 | 0 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 旅游路 |  | 朝阳凯迅公路勘察设计有限公司
[5 empty] | 133 | 2018-朝-16 | 朝阳市 | 京沈线 | 路面工程 | 京沈线 | 第一批 | 喀左县 | 449.3-451.4 | 改造 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 2.1 | 0 | 252 | 253.52 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目 | 合格 |  | 喀左县公路工程公司 | 北京路久监理咨询有限公司 | 2018-06-20 | 2018-08-30
[5 empty] | 134 | 2018-朝-15 | 朝阳市 | 朝阳凌源经济技术开发区兴昌大道道路工程 | 路面工程 | 无 | 第二批 | 凌源市 | 绥克线0--环城公路3.5 | 新建 | 一级 | 路面宽度:23米, 路基宽度:30米, 桥梁宽度:23.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 3.5 | 2 | 1156.1 | 3379.81 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 优良 | 抚顺市公路勘测设计院有限责任公司 | 朝阳安信公路工程有限公司 | 朝阳华程公路工程监理咨询有限公司 | 2018-06-15 | 2018-10-31
[5 empty] | 135 | 2018-朝-14 | 朝阳市 | 兴万大道道路工程 | 路面工程 | 无 | 第二批 | 凌源市 | 兴万大道0--13.8 | 新建 | 二级 | 路面宽度:7.5米, 路基宽度:9米, 桥梁宽度:10.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 13.8 | 6 | 1146.2 | 2525.62 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 优良 | 朝阳凯讯公路勘察设计有限公司 | 朝阳安信公路工程有限公司 | 朝阳华程公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-06-15 | 2018-10-31
[5 empty] | 136 | 2018-朝-13 | 朝阳市 | 京沈线凌源绕城段新改建工程 | 路面工程 | 无 | 第一批 | 凌源市 | 十五里堡0--凌北25.5 | 新建 | 一级 | 路面宽度:10-30米, 路基宽度:11.5-31.5米, 桥梁宽度:13.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 25.5 | 16 | 8200 | 14192.86 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 绕城路,重点项目,部补投资 | 优良 | 朝阳凯讯公路勘测设计有限公司 | 凌源吉瑞达公路工程有限责任公司 | 朝阳华程公路工程监理咨询有限公司 | 2018-04-25 | 2018-10-31
[5 empty] | 137 | 2018-朝-12 | 朝阳市 | 国道京沈线五道梁子至八里堡段改造工程 | 路面工程 | 京沈线 | 第一批 | 凌源市 | 五道梁子354.2--八里堡400 | 改造 | 二级 | 路面宽度:10-24米, 路基宽度:11.5-25.5米, 桥梁宽度:16.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 45.8 | 6 | 5496 | 5700.04 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目,部补投资 | 优良 | 朝阳凯讯公路勘察设计有限公司 | 凌源吉瑞达公路工程有限责任公司 | 朝阳华程公路工程监理咨询有限公司 | 2018-06-15 | 2018-09-30
[5 empty] | 138 | 2018-朝-11 | 朝阳市 | 朱馒线 | 路面工程 | 朱馒线 | 第四批 | 朝阳县 | 13+400--29+500,30+000--32.72 | 中修 | 三级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 18.8 | 0 | 357.2 | 0 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目
[5 empty] | 139 | 2018-朝-10 | 朝阳市 | 宁孤线 | 桥梁工程 | 胜平线 | 第一批 | 朝阳县 | K119+038 | 改建 | 公路-II级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:8.5米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 43.3 | 1 | 64.6 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 路网内大中修项目,危桥工程 |  |  |  |  | 2018-06-15 | 2018-10-31
[5 empty] | 140 | 2018-朝-09 | 朝阳市 | 老宽线（南大桥至东山岔口段）改建工程 | 路面工程 | 老宽线 | 第一批 | 凌源市 | 南大桥87.6—东山岔口92.7 | 改建 | 一级 | 路面宽度:23米, 路基宽度:30米, 桥梁宽度:30.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 5.1 | 4 | 2326 | 2869.83 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 部补投资,往年结转工程 | 优良 | 抚顺市公路勘测设计院有限责任公司 | 朝阳安信公路工程有限公司 | 朝阳华程公路工程监理咨询有限公司 | 2017-06-15 | 2018-09-30
[5 empty] | 141 | 2018-朝-08 | 朝阳市 | 锦赤线 | 桥梁工程 | 锦赤线 | 第一批 | 朝阳县 | K96+675 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:11.5米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 68.4 | 1 | 239.4 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 路网内大中修项目,危桥工程 |  |  |  |  | 2018-06-06 | 2018-10-31
[5 empty] | 142 | 2018-朝-07 | 朝阳市 | 北杨线 | 桥梁工程 | 北杨线 | 第二批 | 朝阳县 | k2+200 | 新建 | 公路-I级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:30.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 144.4 | 1 | 1126.3 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  |  |  |  | 2017-05-23 | 2018-07-01
[5 empty] | 143 | 2018-朝-06 | 朝阳市 | 朱馒线 | 桥梁工程 | 朱馒线 | 第一批 | 朝阳县 | k27+369--k27+393 | 新建 | 公路-II级 | 路面宽度:0米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:10.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 24 | 1 | 53 | 0 | 0 | 县道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程
[5 empty] | 144 | 2018-朝-05 | 朝阳市 | 宁孤线 | 路面工程 | 三狮线 | 第一批 | 朝阳县 | 52.2+57.9 | 改建 | 二级 | 路面宽度:8.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 4.8 | 0 | 0 | -1344 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 路网内大中修项目,部补投资
[5 empty] | 145 | 2018-朝-03 | 朝阳市 | 省道赤锦线黑水镇至建平镇东段中修工程 | 路面工程 | 省道赤锦线黑水镇至建平镇东段 | 第二批 | 建平县 | K198+200∽K234+000 | 中修 | 二级 | 路面宽度:9.5米, 路基宽度:11.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 35.8 | 0 | 800.2 | 1146.98 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 朝阳凯迅公路勘察设计有限公司 | 建平县公路工程有限责任公司 | 朝阳华程公路工程监理咨询有限公司 | 2018-05-08 | 2018-07-31
[5 empty] | 146 | 2018-朝-02 | 朝阳市 | 国道京沈线牛河梁至小蒿子店段改造工程 | 路面工程 | 国道京沈线牛河梁至小蒿子店段 | 第二批 | 建平县 | K418+952∽K420+947 K418+932∽K418+952 | 改造 | 二级 | 路面宽度:12米, 路基宽度:14米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 8.4 | 0 | 555.2 | 795.58 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 | 合格 | 朝阳凯迅公路勘察设计有限公司 | 建平县公路工程有限责任公司 | 朝阳华程公路工程监理咨询有限公司 | 2018-05-08 | 2018-07-31
[5 empty] | 147 | 2018-朝-01 | 朝阳市 | 省道老宽线小马厂危桥改建工程 | 桥梁工程 | 省道老宽线小马厂危桥 | 第一批 | 建平县 | K40+451.8∽K40+706.2 | 改建 | 二级 | 路面宽度:9米, 路基宽度:11米, 桥梁宽度:10.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 254.4 | 1 | 248.9 | 554.9 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 危桥工程 | 合格 | 朝阳凯迅公路勘察设计有限公司 | 建平县公路工程有限责任公司 | 朝阳华程公路工程监理咨询有限公司 | 2018-05-08 | 2018-07-31 | 合同金额含危桥维修及引线工程
[5 empty] | 148 | 2018-葫-17 | 葫芦岛市 | 大养线 | 桥梁工程 | 狮下线 | 危桥计划 | 连山区 | 三角城子河桥202.73 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:7－7.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:8.5米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 43.4 | 1 | 122.1 | 163.59 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程 |  | 葫芦岛市公路勘测设计院有限公司 | 葫芦岛市连山公路工程处 | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司
[5 empty] | 149 | 2018-葫-16 | 葫芦岛市 | 凌兴线 | 桥梁工程 | 兴凌线 | 危桥计划 | 建昌县 | 前湾子桥113.734 | 改建 | 公路-I级 | 路面宽度:9－10.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:11.5米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 104.4 | 1 | 374 | 380.12 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 险桥改建 | 危桥工程 |  | 葫芦岛市公路勘测设计院有限公司 | 建昌县建通公路工程有限公司 | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-06-08 | 2018-08-31
[5 empty] | 150 | 2018-葫-15 | 葫芦岛市 | 宝港线 | 路面工程 | 宝港线 | 第三批 | 龙港区 | 宝港街与北海路交叉口0－顺达街与北海路交叉口1.1 | 新建 | 其他 | 路面宽度:18米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 1.1 | 0 | 269.7 | 629.08 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 葫芦岛市公路勘测设计院有限公司 | 辽宁五洲 | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司
[5 empty] | 151 | 2018-葫-14 | 葫芦岛市 | 京抚线 | 桥梁工程 | 京哈线 | 第三批 | 龙港区 | 中桥 | 新建 | 公路-I级 | 路面宽度:22.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:23.5米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 142 | 2 | 867.6 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 绕城路,路网内大中修项目 |  | 辽宁公路勘测设计公司
[5 empty] | 152 | 2018-葫-13 | 葫芦岛市 | 京抚线 | 桥梁工程 | 京哈线 | 第三批 | 兴城市 | 分离式立交桥 | 新建 | 公路-I级 | 路面宽度:22.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:23.5米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 467 | 1 | 2132.4 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 绕城路,路网内大中修项目 |  | 辽宁公路勘测设计公司
[5 empty] | 153 | 2018-葫-12 | 葫芦岛市 | 东双线 | 桥梁工程 | 东双线 | 第二批 | 龙港区 | 公铁立交桥3.8 | 新建 | 公路-I级 | 路面宽度:21.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:22.5米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 926 | 1 | 2500.5 | 0 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 带括号的项目 |  | 辽宁公路勘测设计公司 | 中铁九局 | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2017-11-01 | 2018-07-30
[5 empty] | 154 | 2018-葫-11 | 葫芦岛市 | 东双线 | 路面工程 | 东双线 | 第二批 | 龙港区 | 东窑1.2－双树6 | 新建 | 一级 | 路面宽度:21.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:11.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 4.8 | 0 | 927.5 | 9908.9 | 0 | 其他 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁公路勘测设计公司 | 中铁九局 | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-04-01 | 2018-08-30
[5 empty] | 155 | 2018-葫-10 | 葫芦岛市 | 通武线 | 桥梁工程 | 朝青线 | 第二批 | 建昌县 | 小桥 | 新建 | 公路-I级 | 路面宽度:9－11.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:11.0米, 隧道宽度:0.0米 | 米 | 32.4 | 2 | 58.9 | 492.7 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 葫芦岛市公路勘测设计院有限公司 | 建昌县建通公路工程有限公司 | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-07-15 | 2018-09-30
[5 empty] | 156 | 2018-葫-09 | 葫芦岛市 | 通武线 | 路面工程 | 朝青线 | 第二批 | 建昌县 | 新开岭159－马杖子169.1 | 中修 | 二级 | 路面宽度:9－11.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 10.1 | 0 | 433.8 | 627.7 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 葫芦岛市公路勘测设计院有限公司 | 建昌县建通公路工程有限公司 | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-07-15 | 2018-09-30
[5 empty] | 157 | 2018-葫-08 | 葫芦岛市 | 通武线 | 路面工程 | 朝青线 | 第二批 | 建昌县 | 宫山咀0－东马场21.7 | 新建 | 一级 | 路面宽度:20.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 21.7 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 绕城路,路网内大中修项目
[5 empty] | 158 | 2018-葫-07 | 葫芦岛市 | 丹东线 | 路面工程 | 丹绥线 | 第二批 | 兴城市 | 南河桥1211.3－台里1249.5 | 中修 | 二级 | 路面宽度:15米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 35.6 | 0 | 2127.4 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 葫芦岛市公路勘测设计院有限公司 |  | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司
[5 empty] | 159 | 2018-葫-06 | 葫芦岛市 | 京抚线 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 连山区 | 百大物流442.1－锦州界463.2 | 改造 | 二级 | 路面宽度:15米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 14 | 0 | 1888.2 | 2063.45 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 葫芦岛市公路勘测设计院有限公司 | 葫芦岛市连山公路工程处 | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司
[5 empty] | 160 | 2018-葫-05 | 葫芦岛市 | 京抚线 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 兴城市 | 城内村出口397.4－外环口424.2 | 改造 | 二级 | 路面宽度:14.5－15米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 24.8 | 0 | 5374.5 | 7538.11 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁公路勘测设计公司 | 大连公路工程集团有限公司 | 北京路久监理咨询有限公司 | 2018-07-13 | 2018-09-30
[5 empty] | 161 | 2018-葫-04 | 葫芦岛市 | 京抚线 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 兴城市 | 东辛庄374.3－城内村出口397.4 | 改造 | 二级 | 路面宽度:14.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 23.3 | 0 | 3182.7 | 3182.7 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 葫芦岛市公路勘测设计院有限公司 | 兴 城 市 道 路 桥 梁 工 程 公 司 | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司 | 2018-08-18
[5 empty] | 162 | 2018-葫-03 | 葫芦岛市 | 京抚线 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 绥中县 | 六股河桥371－东辛庄374.3 | 改造 | 二级 | 路面宽度:14.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 3.1 | 0 | 412.5 | 0 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 葫芦岛市公路勘测设计院有限公司 |  | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司
[5 empty] | 163 | 2018-葫-02 | 葫芦岛市 | 京抚线 | 路面工程 | 京哈线 | 第二批 | 绥中县 | 北邱河桥313.8－西甸子镇325.2 | 改造 | 二级 | 路面宽度:14.5米, 路基宽度:0米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 11.4 | 0 | 2498.2 | 7538.11 | 0 | 国道 | 2018-01-01 | 省燃油税大中修项目 | 路网内大中修项目 |  | 辽宁公路勘测设计公司 | 大连公路工程集团有限公司 | 北京路久监理咨询有限公司 | 2018-07-13 | 2018-09-30
[5 empty] | 164 | 2018-葫-01 | 葫芦岛市 | 宁孤线 | 路面工程 | 宁孤线 | 第一批 | 建昌县 | 刘四家41.4－平房子44 | 改建 | 二级 | 路面宽度:7.5米, 路基宽度:8.5米, 桥梁宽度:0.0米, 隧道宽度:0.0米 | 公里 | 2.6 | 0 | 728 | 731.7 | 0 | 省道 | 2018-01-01 | 报部项目 | 低标准,路网内大中修项目 |  | 葫芦岛市公路勘测有限公司 | 建昌县建通公路工程有限公司 | 葫芦岛鑫达监理工程咨询有限责任公司 | 2018-07-15 | 2018-09-30
例：投资额中的合计=省补总投资+部投资

## 工程招标
结构：树形 | 结构:树形
工程信息 | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 招标单位 | 招标代理 | 招标公告平台发布 |  | 中标单位公示 | 合同签订 |  |  |  | 查询
工程计划 |  | 沈阳市 |  |  | 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标性质 | 招标单位 | 招标代理 | 招标公告发布平台 | 中标单位公示 | 合同签订 | 图片预览
工程招标 |  |  | 新民县公路段 |  |  | 30个字 | 100个字 | 设计/监理/施工单位 | 50个字 | 100个字 | 100个字 | 100个字 | 已签/未签
工程进度 |  |  |  | 项目名称\项目编号100个字
工程计量 |  |  | ┅
统计报表 |  | 抚顺市
铁岭市
系统设置 |  | ┅
[11 empty] | 上一页 | 第 页 |  | 下一页
[9 empty] | 招标单位 | 招标代理 | 招标公告平台发布 |  |  | 中标单位公示 | 合同签订 | 上传

## 工程进度（设计工程量路1-1）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 路基防护工程数量表
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 起止桩号 |  | 位置 |  | 建设性质 | [11 empty] | 查询
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 |  | 路线名称：
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 | 序号 | 起止桩号 | 位置 | 建设性质 | 挡土墙工程数量 | [7 empty] | 石笼工程数量表 |  |  |  | 备注
设计工程量
|  | 道路设计工程量 | 路基防护工程 | [8 empty] | 墙长（m） | 抬高高度（m） | 平均高（H） | 片石墙身（m3） | 片石基础（m3） | 抹面（m3） | 砂砾垫层（m3） | 开挖方（m3） | 长度（m） | 块石（m3） | 8mm钢筋（Kg） | 铁丝（m)
|  |  | 桥面处理工程 |  |  |  |  | 1 | k274+040-k274+265 | 右侧 | 字（10个） | 225 | 0.5 | 2.5 | 13300.44 | 132100.41 | 13222.2 | 14564.77 | 15223.55 | 1678.23 | 15632.18 | 35697.49 | 59888.11
涵洞维修工程
桥梁挡墙工程
路基每公里土石方工程
大修路面工程
路基土石方工程
路面工程
边沟工程
防护墙工程
旧路面病害处治
平面交叉路基路面
绿化工程
施工便道路面工程
|  |  | 临时标志 |  |  |  |  | 小计 |  |  |  | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加
|  | 桥梁设计工程量 | 石砌边沟过路涵
交通工程设计工程量
工程计量 | [5 empty] | ┅ | [16 empty] | 保存
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市
铁岭市
系统设置 |  |  |  |  | ┅

## 工程进度（设计工程量路1-2）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形 |  |  |  | 桥面处理工程数量表
[8 empty] | 桥梁名称 |  | 桥梁桩号 |  | 桥梁长度 |  | 桥面净宽 | [5 empty] | 查询
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 线路名称：
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 序号 | 桥梁名称 | 桥梁桩号 | 桥梁长度（米） | 桥面净宽（米） | 温拌细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13) |  | 温拌中粒式SBS改性沥青混凝土（AC-20C) |  | 橡胶沥青碎石封层（千平方米） | 铣刨桥面 |  | 备注
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 | [6 empty] | 厚度（厘米） | 面积（千平方米） | 厚度（厘米） | 面积（千平方米 |  | 厚度 | 面积
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 | [10 empty] | （厘米） | （千平方米）
| 设计工程量 | [6 empty] | 1 | 字（10个） | k1147+495-k1148+567 | 112 | 24 | 4 | 1600 | 5 | 1900 | 64 | 4 | 0.066
|  | 道路设计工程量 | 路基防护工程
桥面处理工程
涵洞维修工程
桥梁挡墙工程
路基每公里土石方工程
大修路面工程
路基土石方工程
路面工程
边沟工程
防护墙工程
旧路面病害处治
平面交叉路基路面
绿化工程
|  |  | 施工便道路面工程 | [5 empty] | 合计 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加
|  |  | 临时标志 | [15 empty] | 保存
|  | 桥梁设计工程量 | 石砌边沟过路涵
|  | 交通工程设计工程量 | [6 empty] | 新增： | 地级市 | 县段 | 项目名称 | 路线名称 | 桩号 | 上传
工程计量 | [5 empty] | ┅
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市
铁岭市
系统设置 |  |  |  |  | ┅

## 工程进度（设计工程量路1-3)
结构:树形 | 结构：树形
涵洞维修工程数量表
辽宁省交通运输事业发展中心工程处 | 工程信息 | [6 empty] | 桩号 |  | 角度 |  | 孔径 |  | 类型 |  |  | 查询
| 工程计划 |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 路线名称：
| 工程招标 |  |  |  |  | 新民县公路段 |  | 序号 | 原构造物情况 |  |  |  | 淤泥（m3） | C30混凝土（m3) | 长35cm间距30cmφ12植筋（根） | M10浆砌片石（m3） | 备注
| 工程进度 | [5 empty] | 项目名称 |  | 桩号 | 孔径 | 角度 | 类型
|  | 设计工程量 | [5 empty] | 1 | k3+453.02 | 1-1.0 | 90 | 圆管涵 | 6 | 0.4 | 24 | 3 | 字（20个）
|  |  | 道路设计工程量 | 路基防护工程
桥面处理工程
涵洞维修工程
桥梁挡墙工程
路基每公里土石方工程
大修路面工程
路基土石方工程
路面工程
边沟工程
防护墙工程
旧路面病害处治
平面交叉路基路面
|  |  |  | 绿化工程 |  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加
施工便道路面工程
|  |  |  | 临时标志 | [11 empty] | 保存
|  |  | 桥梁设计工程量 | 石砌边沟过路涵
|  |  | 交通工程设计工程量 |  |  |  |  | 新增： | 地级市 | 县段 | 项目名称 | 路线名称 | 桩号 | 上传
| 工程计量 |  |  |  |  | ┅
| 统计报表 |  |  |  | 抚顺市
铁岭市
| 系统设置 |  |  |  | ┅

## 工程进度（设计工程量路1-4）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形
桥梁挡墙工程数量表
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 桩号 |  | 桥名 | [5 empty] | 查询
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 路线名称：
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 |  | 桩号 | 桥名 | 挡墙长（m) | M10片石基础（m3） | M10片石墙身（m3） | M10浆砌块石镶面（m3） | 挖方（m3） | 回填透水性砾料（m3） | 备注
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 | k276+114.06 | 字（10个） | 22 | 37.84 | 78.98 | 28.82 | 785.41 | 552.2
设计工程量
|  | 道路设计工程量 | 路基防护工程
桥面处理工程
涵洞维修工程
桥梁挡墙工程
路基每公里土石方工程
路基土石方工程
路面工程
边沟工程
|  |  | 防护墙工程 |  |  |  |  | 合计 |  | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加
|  |  | 旧路面病害处治 | [11 empty] | 保存
平面交叉路基路面
绿化工程
|  |  | 施工便道路面工程 |  |  |  |  | 新增： | 地级市 | 县段 | 项目名称 | 路线名称 | 桩号 | 上传
临时标志
石砌边沟过路涵
桥梁设计工程量
交通工程设计工程量
工程计量 | [5 empty] | ┅
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市
铁岭市
系统设置 |  |  |  |  | ┅

## 工程进度（设计工程量路1-5）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形
路基每公里土石方数量表
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 起讫桩号 |  | 挖方总数量 |  | 填方总数量 | [15 empty] | 查询
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 路线名称：
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 |  | 起讫桩号 | 挖方（立方米） | [6 empty] | 填方（立方米） | [8 empty] | 弃方 |  |  | 备注
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 |  | 总数量 | 土 |  |  | 石 |  |  | 合计 |  |  | 本桩利用 |  | 纵向利用 |  | 借方 |  | （立方米）
| 设计工程量 | [8 empty] | 普通土 | 旧路结构层 | 换填挖方 | 砖砌圬工 | 软岩 | 坚岩 | 总数量 | 土 | 石渣 | 土 | 石 | 土 | 石 | 土 | 石渣 | 土 | 旧路结构层 | 砖砌圬工
|  | 道路设计工程量 | 路基防护工程 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  |  | 桥面处理工程 |  |  |  |  | k15+40.321-k16+006.789 | 2128 | 394 | 639 | 1095 | 603 | 1478 | 6932 | 1797 | 702 | 1095 | 702 | 123 | 445 | 632 | 3875 | 1095 | 675 | 639 | 903
涵洞维修工程
桥梁挡墙工程
路基每公里土石方工程
大修路面工程
路基土石方工程
路面工程
边沟工程
防护墙工程
旧路面病害处治
平面交叉路基路面
绿化工程
施工便道路面工程
临时标志
|  | 桥梁设计工程量 | 石砌边沟过路涵
|  | 交通工程设计工程量 | [5 empty] | 小计 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加
工程计量 | [5 empty] | ┅
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市 | bar: （立方米） 砖砌圬工 20
[5 empty] | 铁岭市 |  |  | 2: 新增：; 土 普通土 3: 地级市; 土 旧路结构层 4: 县段; 土 换填挖方 5: 项目名称; 石 砖砌圬工 6: 路线名称; 石 软岩 7: 桩号; 石 坚岩 8: 上传
系统设置 |  |  |  |  | ┅

## 工程进度（设计工程量路1-6）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形
大修路面工程数量表
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 起讫桩号 |  | 铺筑长度 | [15 empty] | 查询
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 起讫桩号 | 铺筑长度（米） | 新建路面 |  |  | 补强路面 |  |  | 工程数量 | [8 empty] | 桥长（米） | 备注
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 |  |  |  | 平均宽度（米） | 结构类型 | 平均厚度(厘米) | 平均宽度（米） | 结构类型 | 平均厚度 | 新建路面（千平方米） | 补强路面（千平方米） | 粘层油（千平方米） | 稀浆封层（千平方米） | 橡胶沥青碎石封层（千平方米） | 铣刨旧路面层均厚7cm（千平方米） | 铣刨旧路面基层（千平方米） | 培路肩
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 | [15 empty] | 厚（厘米） | 面积（千平方米）
| 设计工程量 | [6 empty] | k8+000.000-k-+550.000 | 1555.02 | 12 | 温拌细粒式SBS改性沥青混凝土（LAC-13) | 4 | 12.55 | 温拌细粒式SBS改性沥青混凝土（LAC-13) | 4 | 0.84 | 18.664 | 18.724 | 0.868 | 0.897 | 18.6 | 15.443 | 33 | 2.352 | 13
|  | 道路设计工程量 | 路基防护工程
桥面处理工程
涵洞维修工程
桥梁挡墙工程
路基每公里土石方工程
大修路面工程
路基土石方工程
路面工程
边沟工程
防护墙工程
旧路面病害处治
平面交叉路基路面
绿化工程
施工便道路面工程
临时标志
|  |  | 石砌边沟过路涵 |  |  |  |  | 小计
|  | 桥梁设计工程量 | [22 empty] | 保存
|  | 交通工程设计工程量 | [6 empty] | 新增： | 地级市 | 县段 | 项目名称 | 路线名称 | 桩号 | 上传
工程计量 | [5 empty] | ┅
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市
铁岭市
系统设置 |  |  |  |  | ┅

## 工程进度（设计工程量路1-7）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形
路基土石方数量表
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 起讫桩号 | [12 empty] | 查询
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 路线名称：
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 |  | 起讫桩号 | 横断面积（m2） |  |  |  | 距离（m） | 挖方分类及数量（m3） |  |  |  | 填方（m3） |  |  | 备注
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 |  | 挖土石 | 挖旧路 | 填山皮石 | 填种植土 |  | 总数量 | Ⅰ（挖方） | Ⅲ（挖旧路 | Ⅴ（挖石方） | 总数量 | 填山皮石 | 填种植土
| 设计工程量 | [13 empty] | 数量 | 数量 | 数量 |  | 数量 | 数量
|  | 道路设计工程量 | 路基防护工程 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | 桥面处理工程 |  |  |  |  | 1: k273+840.222; 2: 12.06; 3: 6.1; 4: 0; 5: 1.44
|  |  | 涵洞维修工程 | [9 empty] | 40 | 702 | 467 | 235 | 655 | 57 | 124 | 57 | 墩台法
桥梁挡墙工程
路基每公里土石方工程
大修路面工程
路基土石方工程
路面工程
边沟工程
防护墙工程
旧路面病害处治
平面交叉路基路面
绿化工程
施工便道路面工程
|  |  | 临时标志 |  |  |  |  | 小计 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加
|  | 桥梁设计工程量 | 石砌边沟过路涵 | bar: 数量 13
|  | 交通工程设计工程量 | [5 empty] | 2: 新增：; 3: 地级市; 4: 县段; 5: 项目名称; 6: 路线名称; 7: 桩号; 数量 8: 上传
工程计量 | [5 empty] | ┅
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市
铁岭市
系统设置 |  |  |  |  | ┅

## 工程进度（设计工程量路1-8）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形
路面工程数量表
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 起讫桩号 |  | 建设性质 |  | 铺筑长度 |  | 宽度 | [12 empty] | 查询
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 路线名称：
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 |  | 起讫桩号 | 建设性质 | 铺筑长度 | 宽度 | 路面工程数量 | [13 empty] | 培路肩 | 备注
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 |  |  |  |  | 4cm改性细粒式沥青砼（AC-13） | 6cm中粒式沥青砼（AC-20) | 10cm粗粒式沥青砼（AC-25) | 粘层油 | 透层油 | 封层油 | 20cm水泥稳定砂砾上基层 | 20cm水泥稳定砂砾下基层 | 20cm天然砂砾垫层 | 补强层 |  | 60cm透水性材料换填 | 路面铣刨h平均=4cm | 旧路铣刨（1cm）
| 设计工程量 | [19 empty] | 20cm水泥稳定砂砾上基层 | 20cm水泥稳定砂砾下基层
|  | 道路设计工程量 | 路基防护工程 | [6 empty] | （m) | (m) | 面积（m2） | 面积（m2） | 面积（m2） | 面积（m2） | 面积（m2） | 面积（m2） | 面积（m2） | 面积（m2） | 面积（m2） | 面积（m2） | 面积（m2） | 面积（m3） | 面积（m2） | 面积（m2） | 面积（m3）
|  |  | 桥面处理工程 |  |  |  |  | k274+273-k290+434.701 | 改建（主线） | 16161.7 | 2.5 | 44032 | 44032 | 44032 | 44032 | 44032 | 44032 | 50496 | 60193 | 73123 | 800 | 600 | 55510 | 200 | 3000 | 4567.123
涵洞维修工程
桥梁挡墙工程
路基每公里土石方工程
大修路面工程
路基土石方工程
路面工程
边沟工程
防护墙工程
旧路面病害处治
平面交叉路基路面
绿化工程
施工便道路面工程
临时标志
|  | 桥梁设计工程量 | 石砌边沟过路涵 |  |  |  |  | 小计 |  | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加
|  | 交通工程设计工程量 | [23 empty] | 保存
工程计量 | [5 empty] | ┅ |  |  | 新增： | 地级市 | 县段 | 项目名称 | 路线名称 | 桩号 | 上传
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市
铁岭市
系统设置 |  |  |  |  | ┅

## 工程进度（设计工程量路1-9）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形
边沟工程数量表
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 起讫桩号 |  | 位置 |  | 形式 | [9 empty] | 查询
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 路线名称：
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 |  | 序号 | 起讫桩号 | 位置 | 形式 | 石砌边沟 | [9 empty] | 备注
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 |  |  |  |  | 长度（m) | 挖基土方（m3） | 10号砂浆抹面（m2） | 10cm砂垫层（m3） | 7.5号浆砌片石（m3） | C20混凝土（m3） | 盖板（块） | 8mm钢筋（Kg） | 12mm钢筋（Kg） | C25混凝土（m3）
| 设计工程量 | [6 empty] | 1 | k274+220-k274+300 | 左侧 | Ⅲ | 80 | 208.12 | 560.23 | 32.111 | 193.22 | 16 | 134 | 643.2 | 884.4 | 14.7
|  | 道路设计工程量 | 路基防护工程 | [7 empty] | Ⅴ
|  |  | 桥面处理工程 | [7 empty] | Ⅰ
涵洞维修工程
桥梁挡墙工程
路基每公里土石方工程
大修路面工程
路基土石方工程
路面工程
边沟工程
防护墙工程
旧路面病害处治
平面交叉路基路面
|  |  | 绿化工程 |  |  |  |  | 小计 |  |  |  | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加
|  |  | 施工便道路面工程 | [18 empty] | 保存
临时标志
|  | 桥梁设计工程量 | 石砌边沟过路涵
|  | 交通工程设计工程量 | [6 empty] | 新增： | 地级市 | 县段 | 项目名称 | 路线名称 | 桩号 | 上传
工程计量 | [5 empty] | ┅
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市
铁岭市
系统设置 |  |  |  |  | ┅

## 工程进度（设计工程量路1-10）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形
防护墙工程数量表
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 起讫桩号 |  | 位置 |  | 修建长度 |  | 数量 | 查询
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 路线名称：
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 |  | 序号 | 起讫桩号 | 位置 | 修建长度（m） | 数量（个） | C25混凝土（m3） | 涂漆（m2） | 备注
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 | 1 | k274+580-k274+630 | 右侧 | 50 | 17 | 10 | 45
设计工程量
|  | 道路设计工程量 | 路基防护工程
桥面处理工程
涵洞维修工程
桥梁挡墙工程
路基每公里土石方工程
大修路面工程
路基土石方工程
路面工程
边沟工程
|  |  | 防护墙工程 | [5 empty] | 合计 |  | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加
|  |  | 旧路面病害处治 | [11 empty] | 保存
平面交叉路基路面
绿化工程
|  |  | 施工便道路面工程 | [5 empty] | 新增： | 地级市 | 县段 | 项目名称 | 路线名称 | 桩号 | 上传
临时标志
|  | 桥梁设计工程量 | 石砌边沟过路涵
交通工程设计工程量
工程计量 | [5 empty] | ┅
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市
铁岭市
系统设置 |  |  |  |  | ┅

## 工程进度（设计工程量路1-11）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形
旧路面病害处治工程数量表
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 病害名称 |  | 病害工程数量 |  | 桩号 | [11 empty] | 查询
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 路线名称：
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 |  | 序号 | 病害名称 | 病害工程数量（m2） | 灌缝（m） | 4cm温拌SBS改性沥青混凝土（AC-13)(平方米） | 20cm4.5%水泥稳定碎石上基层（平方米） | 7cm沥青混凝土（m2） | 透层油（m2） | 粘层油（m2） | 单层沥青表面处治（m2） | 铣刨4cm面层（平方米 | 铣刨20cm基层（平方米） | 喷洒沥青（m2） | 碎石（m2） | 石屑（m2） | 挖除旧路面（m2） | 备注
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 | 1 | 重度龟裂 | 711 | 263.475 | 1234.56 | 2645.789 | 711.01 | 2637.11 | 2637.11 | 6374.88 | 6432.55 | 6355.11 | 1234.579 | 634.258 | 679.8865 | 456.13
设计工程量
|  | 道路设计工程量 | 路基防护工程
桥面处理工程
涵洞维修工程
桥梁挡墙工程
路基每公里土石方工程
大修路面工程
路基土石方工程
路面工程
|  |  | 边沟工程 |  |  |  |  | 合计 |  | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加
|  |  | 防护墙工程 | [20 empty] | 保存
旧路面病害处治
|  |  | 平面交叉路基路面 | [5 empty] | 新增： | 地级市 | 县段 | 项目名称 | 路线名称 | 桩号 | 上传
绿化工程
施工便道路面工程
临时标志
|  | 桥梁设计工程量 | 石砌边沟过路涵
交通工程设计工程量
工程计量 | [5 empty] | ┅
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市
铁岭市
系统设置 |  |  |  |  | ┅

## 工程进度（设计工程量路1-12）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形
平面交叉路基路面工程数量表
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 中心桩号及起讫桩号 |  | 被交叉路名称 |  | 交叉形式 | [17 empty] | 查询
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 |  | 序号 | 中心桩号及起讫桩号 | 被交叉路名称 | 交叉形式 | 交角 | 被交叉道路宽度 |  | 转弯半径 |  | 路面宽度 | 改建长度 | 工程数量 | [10 empty] | 备注
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 | [7 empty] | R1 | R2 |  |  | 4cm细粒式沥青混凝土 | 4cm改性沥青砼 | 6cm普通沥青砼 | 粘层油 | 透层油 | 封层油 | 20cm水泥稳定砂砾 | 15cm天然砂砾 | 20cm天然砂砾 | 挖方 | 填方
设计工程量
|  | 道路设计工程量 | 路基防护工程 | [8 empty] | （°） | 左 | 右 | （m） | （m） | （m） | （m） | （m2） | （m2） | （m2） | （m2) | (m2) | (m2) | (m2) | (m2) | (m2) | (m3) | （m2）
|  |  | 桥面处理工程 |  |  |  |  | 1 | k273+840 | 张庄线 | T字 | 90 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 20 | 336.885 | 336.885 | 336.885 | 336.8 | 336.8 | 193.6 | 52.1 | 800.01 | 800.1 | 87.2 | 0.5
涵洞维修工程
桥梁挡墙工程
路基每公里土石方工程
大修路面工程
路基土石方工程
路面工程
边沟工程
防护墙工程
旧路面病害处治
平面交叉路基路面
|  |  | 绿化工程 | [15 empty] | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加
|  |  | 施工便道路面工程 | [26 empty] | 保存
临时标志
|  | 桥梁设计工程量 | 石砌边沟过路涵 | [10 empty] | 新增： | 地级市 | 县段 | 项目名称 | 路线名称 | 桩号 | 上传
交通工程设计工程量
工程计量 | [5 empty] | ┅
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市
铁岭市
系统设置 |  |  |  |  | ┅

## 工程进度（设计工程量路1-13）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形
绿化工程数量表
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 起讫桩号 |  | 工程名称 |  | 位置 |  |  |  | 查询
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 路线名称：
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 |  | 序号 | 起讫桩号 | 工程名称 | 位置 | 主要尺寸（规格及说明 | 路线长度（m） | 种植长度（m） | 植草（m2） | 备注
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 | 1 | k270+700-k290+434.701 | 绿化工程 | 土路肩 | 植草 | 19724 | 39386 | 39540
设计工程量
|  | 道路设计工程量 | 路基防护工程
桥面处理工程
涵洞维修工程
桥梁挡墙工程
路基每公里土石方工程
大修路面工程
路基土石方工程
路面工程
边沟工程
防护墙工程
旧路面病害处治
平面交叉路基路面
绿化工程
|  |  | 施工便道路面工程 | [5 empty] | 合计 |  |  |  | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加
|  |  | 临时标志 | [12 empty] | 保存
石砌边沟过路涵
|  | 交通工程设计工程量 | [6 empty] | 新增： | 地级市 | 县段 | 项目名称 | 路线名称 | 桩号 | 上传
工程计量 | [5 empty] | ┅
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市
铁岭市
系统设置 |  |  |  |  | ┅

## 工程进度（设计工程量路1-14）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形
施工便道路面工程数量汇总表
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 起讫桩号 |  | 长度 |  | 建设性质 |  | 路面宽度
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 路线名称： | [17 empty] | 查询
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 |  | 序号 | 起讫桩号 | 长度 | 建设性质 | 路面宽度 | 4cm普通沥青混凝土（AC-13） | 4cm改性沥青混凝土（AC-13) | 5cm改性沥青混凝土（AC-16） | 7cm普通沥青混凝土（AC-25） | 橡胶沥青碎石封层0.6cm | 粘油层 | 透油层 | 铣刨旧路厚4cm | 新建结构 |  |  |  | 培路肩厚5cm | 备注
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 | [13 empty] | 挖除旧路 | 20cm天然砂砾垫层 | 20cm水泥稳定砂砾上基层 | 20cm水泥稳定砂砾下基层
| 设计工程量 | [8 empty] | m |  | m | m2 | m2 | m2 | m2 |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2
|  | 道路设计工程量 | 路基防护工程 |  |  |  |  | 1 | k88+300-k90+110 | 1810 | 中修 | 12.5 | 1200 | 21720 | 2400 | 2400 | 38280 | 10890 | 10890 | 21720 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 10794
桥面处理工程
涵洞维修工程
桥梁挡墙工程
路基每公里土石方工程
大修路面工程
路基土石方工程
路面工程
边沟工程
防护墙工程
旧路面病害处治
平面交叉路基路面
绿化工程
施工便道路面工程
|  |  | 临时标志 |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加
|  | 桥梁设计工程量 | 石砌边沟过路涵 | [22 empty] | 保存
|  | 交通工程设计工程量 | [5 empty] | 注：红色字体为下拉可选框
工程计量 | [5 empty] | ┅
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市 |  |  |  |  | 新增： | 地级市 | 县段 | 项目名称 | 路线名称 | 桩号 | 上传
铁岭市
系统设置 |  |  |  |  | ┅

## 工程进度（设计工程量路1-15）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形
临时标志工程数量表
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 中心桩号 |  | 设置位置 |  | 临时标志名称 |  | 查询
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 路线名称：
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 |  | 序号 | 中心桩号 | 设置位置 | 临时标志名称 | 板面尺寸（高度cm×长度cm） | 数量 | 备注
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 | 1 | K270+711 | 路中心 | 字（20个） | 100×200 | 1
设计工程量
|  | 道路设计工程量 | 路基防护工程
桥面处理工程
涵洞维修工程
桥梁挡墙工程
路基每公里土石方工程
大修路面工程
路基土石方工程
|  |  | 路面工程 |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  | 纵向相加
|  |  | 边沟工程 | [10 empty] | 保存
防护墙工程
|  |  | 旧路面病害处治 | [5 empty] | 新增： | 地级市 | 县段 | 项目名称 | 路线名称 | 桩号 | 上传
平面交叉路基路面
绿化工程
施工便道路面工程
临时标志
|  | 桥梁设计工程量 | 石砌边沟过路涵
交通工程设计工程量
工程计量 | [5 empty] | ┅
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市
铁岭市
系统设置 |  |  |  |  | ┅

## 工程进度（设计工程量1-16）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形
石砌边沟过路涵工程数量表
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 中心桩号 |  | 孔数-孔径 |  | 位置 | [8 empty] | 查询
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 路线名称：
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 |  | 序号 | 中心桩号 | 孔数-孔径（孔-米） | 位置 | L（m) | 工程数量
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 | [5 empty] | 过路板钢筋（Kg） | 过路板混凝土C30（m3） | 涂料（m2） | 涵面铺装钢筋（Kg） | 涵面铺装混凝土C30（m3） | C20混凝土台帽（m3） | M15浆砌片石涵台身及基础（m2） | 涵身顶面1cm厚油毛毡（m2） | 透水性砾料（m3）
| 设计工程量 | [6 empty] | 1 | k274+738 | 1-1.6 | 路右侧 | 9 | 330.1 | 1.62 | 1.56 | 28.6 | 1.09 | 2.77 | 9.9 | 3.6 | 21.33
|  | 道路设计工程量 | 路基防护工程
桥面处理工程
涵洞维修工程
桥梁挡墙工程
路基每公里土石方工程
大修路面工程
路基土石方工程
路面工程
边沟工程
防护墙工程
旧路面病害处治
平面交叉路基路面
绿化工程
施工便道路面工程
临时标志
|  | 桥梁设计工程量 | 石砌边沟过路涵 |  |  |  |  | 小计 |  |  |  |  | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加
|  | 交通工程设计工程量 | [18 empty] | 保存
工程计量 | [5 empty] | ┅ |  |  | 新增： | 地级市 | 县段 |  | 项目名称 | 路线名称 | 桩号 | 上传
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市
铁岭市
系统设置 |  |  |  |  | ┅

## 工程进度（设计工程量桥1-1）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形
小桥工程量汇总表
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 中心桩号 |  | 桥名 |  | 上部 |  | 下部 |  | 防护工程及附属设施
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 工程名称： | [16 empty] | 查询
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 |  | 序号 | 中心桩号 | 桥名 | 上部
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 |  |  |  | 上部板 |  |  |  |  | 桥面铺装、钝角加强及铰缝 |  |  | 桥面连续 | 防撞墙/栏杆 |  |  |  | 泄水管
| 设计工程量 | [9 empty] | φj15.2钢绞线（Kg） | 减震垫块（块） | 钢筋（Kg） | C30混凝土（m3） | C40混凝土（m3） | 钢筋（Kg） | C40混凝土（m3） | 防水层（m2） | 钢筋（Kg） | 钢筋（Kg） | C40混凝土（m3） | 钢材（Kg） | 防腐彩色涂料（m2） | 套
|  | 道路设计工程量 | [5 empty] | 1 | k10+920 | 字（10个） | 970.2 | 28 | 9046.1 | 17.23 | 478.92 | 1965.4 | 15.89 | 104 |  | 1494 | 9.72 | 596.62 | 18 | 8
桥梁设计工程量
桥工程量
板涵工程
管涵工程
过路过户涵
[8 empty] | 合计 |  |  | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加
工程计量 | [5 empty] | ┅ |  | 序号 | 中心桩号 | 桥名 | 下部
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市 | [5 empty] | 支座、锚栓及垫石 |  |  | 台身 |  | 台帽 |  | 挡块 |  | 台基础 |  | 墩身 |  | 墩帽
[5 empty] | 铁岭市 | [5 empty] | 支座（块） | 钢筋（Kg） | C40混凝土（m3） | C25混凝土（m3） | 钢筋（Kg） | C30混凝土（m3） | 钢筋（Kg） | C30混凝土（m3） | 钢筋（Kg） | C25混凝土（m3） | 钢筋（Kg） | C20混凝土（m3） | 钢筋（Kg） | C30混凝土（m3） | 钢筋（Kg）
系统设置 |  |  |  |  | ┅ |  |  |  | 1 | 字（10个） | 24 | 115.92 | 0.85 | 78.76 | 967 | 981.2 | 18.96 | 36 | 0.28 | 210.4 | 21.9 | 363.86 | 1679.8 | 360.4 | 1698.465
[8 empty] | 合计 |  |  | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加
[8 empty] | 序号 | 中心桩号 | 桥名 | 防护工程 | [7 empty] | 附属设施 |  | 拆除圬工 | 后台填筑 | 挖基土方
[11 empty] | 支撑梁 |  | 八字墙/一字墙 |  |  |  | 铺砌 | 隔水墙 | 砂砾 | 桥名碑
[11 empty] | C25混凝土（m3） | 钢筋（Kg） | C15片石混凝土基础（m3） | M10片石墙身（m3） | M10片石基础（m3） | M10浆砌块石镶面（m3） | M7.5片石铺砌（m3） | M7.5号浆砌片石（m3） | m3 | 70×30×1 | m3 | m3 | m3
[9 empty] | 1 | 字（10个） | 5.87 | 846.3 | 29.83 | 76.64 | 24.5 | 23.95 | 86.02 | 50.09 | 28.67 | 2 | 60 | 471 | 400
[8 empty] | 合计 |  |  | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加
保存
注：红色字体为可选自填写内容
[10 empty] | 新增： | 地级市 | 县段 | 项目名称 | 路线名称 | 桩号 | 上传

## 工程进度（设计工程量桥1-2）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形
板涵工程数量汇总表
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 桩号 |  | 上部 |  | 下部 |  | 防护工程 | [22 empty] | 查询
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 路线名称：
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 |  | 序号 | 桩号 | 上部 | [9 empty] | 下部 | [8 empty] | 防护工程 | [5 empty] | 后台填筑 | 圬工 | 挖基土方
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 |  |  | 上部板 |  | 桥面铺装 |  |  | 护栏基座 |  | 支座锚栓 |  |  | 台身 |  | 台帽及挡块 |  | 台基础 |  |  | 支撑梁 |  | 八字墙 |  |  | 铺砌 | 隔水墙 | 砂砾
| 设计工程量 | [8 empty] | 钢筋（Kg) | C30混凝土（m3） | 钢筋（Kg) | C40混凝土（m3） | 防水层(m2) | 钢筋（Kg) | C40混凝土（m3） | 钢筋（Kg) | C40混凝土（m3） | M15浆砌片石台身（m3） | M10浆砌片石台身（m3） | M10浆砌块石镶面（m3） | 钢筋（Kg) | C30混凝土（m3） | 钢筋（Kg) | C20片石（m3） | C20混凝土（m3） | 钢筋（Kg) | 混凝土（m3） | C15片石混凝土基础（m3） | M10浆砌片石墙身（m3） | M10浆砌块石镶面（m3） | M7.5片石铺砌（m3） | M7.5号浆砌片石（m3） | m3 | m3 | m3 | m3
|  | 道路设计工程量 | [5 empty] | 1 | k16+415 | 117.6 | 0.58 | 60.2 | 0.3 | 0.3 | 57.6 | 0.3 | 4.5 | 0.003 | 4.29 | 3.98 | 2.39 | 24.6 | 2 | 67.2 | 3.24 | 3.36 | 12 | 0.11 | 7.21 | 7.45 | 3.94 | 4.22 | 1.86 | 1.14 | 10 | 10 | 18
桥梁设计工程量
桥工程量
板涵工程
管涵工程
过路过户涵
交通工程设计工程量
工程计量 | [5 empty] | ┅
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市
[5 empty] | 铁岭市 |  |  | 小计 |  | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加
系统设置 |  |  |  |  | ┅ | [31 empty] | 保存
注：红色字体为可选自填写内容
[9 empty] | 新增： | 地级市 | 县段 | 项目名称 | 路线名称 | 桩号 | 上传

## 工程进度（设计工程量桥1-3）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形
圆管涵工程数量汇总表
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 桩号 | [13 empty] | 查询
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 路线名称：
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 |  | 序号 | 桩号 | M15浆砌块石端墙墙身（m3） | C20混凝土端墙基础（m3） | C20混凝土管基（m3） | C25混凝土墙帽（m3） | 砂砾垫层（m3） | M7.5浆砌片石洞口铺砌（m3） | M7.5浆砌片石隔水墙（m3） | M10浆砌块石八字翼墙墙身（m3） | C15片石混凝土翼墙基础（m3） | 管涵钢筋（Kg） | 管涵混凝土（m3） | 回填砾料（m3） | 基坑开挖（m3）
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 | 1 | k10+674.0 | 2.98 | 1.22 | 9.58 | 0.34 | 8.01 | 1.354 | 3.71 | 8.49 | 3.31 | 861.6 | 0.44 | 3 | 5
设计工程量
道路设计工程量
桥梁设计工程量
桥工程量
板涵工程
管涵工程
过路过户涵
交通工程设计工程量
工程计量 | [5 empty] | ┅ |  | 合计 |  | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市 | [16 empty] | 保存
铁岭市
系统设置 |  |  |  |  | ┅ |  |  | 注：红色字体为可选自填写内容
[9 empty] | 新增： | 地级市 | 县段 | 项目名称 | 路线名称 | 桩号 | 上传

## 工程进度（设计工程量桥1-4）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形
过路过户涵工程数量表
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 中心桩号 |  | 孔数-孔径 |  | 位置 | [11 empty] | 查询
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 路线名称：
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 |  | 序号 | 中心桩号 | 孔数-孔径（孔-米） | 位置 | L（m） | 工程数量
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 | [5 empty] | M15浆砌片石端墙基础（m3） | M15浆砌片石端墙墙身（m3） | C25砼帽（m3） | C25硬化面（m3） | 涂料（m2） | C20砼管基（m3） | 管节数（个） | 钢筋（Kg） | C30管节（m3） | 中部砂砾垫层（m3） | 透水性材料（m3） | 挖基土方（m3）
| 设计工程量 | [6 empty] | 1 | k18+709 | 1-0.5 | 右 | 4 | 0.77 | 2.66 | 0.2 | 0.96 | 2.4 | 1.65 | 4.001 | 128.8 | 0.76 | 0.51 | 5 | 19
道路设计工程量
桥梁设计工程量
桥工程量
板涵工程
管涵工程
过路过户涵
交通工程设计工程量
工程计量 | [5 empty] | ┅
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市
铁岭市
系统设置 |  |  |  |  | ┅ |  |  | 小计 |  | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加 | 纵向相加
保存
注：红色字体为可选自填写内容
[9 empty] | 新增： | 地级市 | 县段 | 项目名称 | 路线名称 | 桩号 | 上传

## 工程进度（设计工程量交1-1）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形
道口标柱设置一览表
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 中心桩号 |  | 交叉形式 | [9 empty] | 查询
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 路线名称：
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 |  | 序号 | 设置位置 | 交叉形式 | 被交叉道路宽度 |  | 应设数量（个） |  | 序号 | 设置位置 | 交叉形式 | 被交叉道路宽度 |  | 应设数量（个）
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 |  | 中心桩号 |  | 左 | 右 |  |  |  | 中心桩号 |  | 左 | 右
| 设计工程量 | [6 empty] | 1 | k123+048 | 十字交叉 | 5 | 6 | 4 |  | 11 | k1478+268 | T字交叉 | 5 | 5 | 8
道路设计工程量
桥梁设计工程量
交通工程设计工程量
道口标柱
钢护栏工程
标线工程
标志牌工程
工程计量 | [5 empty] | ┅
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市
铁岭市
系统设置 |  |  |  |  | ┅
[9 empty] | 小计 | [6 empty] | 小计
保存
[9 empty] | 新增： | 地级市 | 县段 | 项目名称 | 路线名称 | 桩号 | 上传

## 工程进度（设计工程量交1-2）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形
钢护栏设置表
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 设置桩号 | [23 empty] | 查询
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 路线名称：
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 |  | 序号 | 设置桩号 | 桥梁过渡段（个） | 普通段（米） | 外展段（个） | 护栏长度 |  | 波形钢板L=4.32米（节） | 波形钢板L=4.17米（节) | φ140钢立柱 |  |  |  | 半圆形端头（个) |  | 立面标记（个） | 过渡段材料数量（Kg） |  |  | 普通段材料数量(Kg) |  | 外展段材料数量（Kg） |  |  | 备注
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 | [5 empty] | 左侧 | 右侧 |  |  | L=2.50米 |  | K=1.65米
| 设计工程量 | [11 empty] | （m) | (m） |  |  | 立柱（根） | 加强立柱（根） | 立柱（根） | 加强立柱（根） | D-1(重10.8） | RT1（重22.1） |  | 板 | 柱 | 预埋板 | 板 | 柱 | 板 | 柱 | C20
|  | 道路设计工程量 | [5 empty] | 1 | k0+220.00-k0+268.00 | 1 | 196 | 2 | 48 | 18 | 555 | 62 | 52 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 406.368 | 312.595 | 21.789 | 1999.2 | 8833.328 | 748.272 | 633.176 | 2.812 | 新建
桥梁设计工程量
交通工程设计工程量
道口标柱
钢护栏工程
标线工程
标志牌工程
工程计量 | [5 empty] | ┅
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市
铁岭市
系统设置 |  |  |  |  | ┅
[9 empty] | 合计 | [7 empty] | 141
保存
[9 empty] | 新增： | 地级市 | 县段 | 项目名称 | 路线名称 | 桩号 | 上传

## 工程进度（设计工程量交1-3）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形
标线工程数量表
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 项目分类 |  | 项目名称 |  | 材料标线 |  | 标线线型 |  |  |  |  | 查询
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 路线名称：
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 |  | 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 标线材料 | 标线线型 | 规格 | 单位 | 数量 | 实段长度 | 虚段长度 | 实线长度 | 实线面积
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 | 1 | 禁止标线 | 车行道边缘白色实线 | 热熔型 | 白色实线 | 0.15 | 米 | 27791.5 | 4 | 6 | 1228.26 | 1834.2
设计工程量
道路设计工程量
桥梁设计工程量
交通工程设计工程量
道口标柱
钢护栏工程
标线工程
标志牌工程
工程计量 | [5 empty] | ┅
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市
铁岭市
系统设置 |  |  |  |  | ┅
[9 empty] | 合计 | 热熔标线 | [8 empty] | 10720
[10 empty] | 擦除标线 | [8 empty] | 0
保存
[8 empty] | 新增： | 地级市 | 县段 | 项目名称 |  | 路线名称 | 桩号 | 上传

## 工程进度（设计工程量交1-4）
结构：树形 |  |  |  | 结构:树形
标志牌工程数量表
工程信息 |  |  |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 材料名称 |  | 单悬标志 |  | 单柱标志 |  | 双柱标志 |  | 附着标志 |  | 查询
工程计划 |  |  |  |  | 沈阳市 |  |  | 路线名称：
工程招标 | [5 empty] | 新民县公路段 |  | 序号 | 材料名称及规格 | 单位 | 单悬标志（块） |  | 单柱标志（块) |  | 双柱标志（块） |  | 附着标志（块）
工程进度 | [6 empty] | 项目名称 |  |  |  | 数量 | 重量（Kg） | 数量 | 重量（Kg） | 数量 | 重量（Kg） | 数量 | 重量
| 设计工程量 | [6 empty] | 1 | φ219立柱雨帽 | 个 | 71.63 | 382.428 | 20.768 | 112.1472 | 1047.6 | 37489.1 | 6.3 | 34.02
|  | 道路设计工程量 | [6 empty] | 3mm硬质铝合金板 | 平方米 | 70.82 | 382.428 | 20.768 | 112.1472 | 1047.6 | 37489.1 | 6.3 | 34.02
|  | 桥梁设计工程量 | [6 empty] | φ219×7无缝管 | 米 | 187.5 | 1571.25 | 117.109 | 981.373 | 276.94 | 2046.782 | 7 | 29
|  | 交通工程设计工程量 | [6 empty] | 面板材料重量（公斤） | 公斤 |  | 17511.975 |  | 1224.8474 |  | 19764.3438 |  | 263.48
|  |  | 道口标柱 | [5 empty] | C25砼 | 立方米 | 77.258 |  | 274.66 |  | 587.83
|  |  | 钢护栏工程 | [5 empty] | 螺栓M20×7(10.9s） | 个 | 208 | 85.0304 | 678 | 165.4712 | 1927 | 17596.3391 | 107 | 63.2589
标线工程
标志牌工程
工程计量 | [5 empty] | ┅
统计报表 |  |  |  |  | 抚顺市
铁岭市
系统设置 |  |  |  |  | ┅
[8 empty] | 新增： | 地级市 | 县段 | 项目名称 | 路线名称 | 桩号 | 上传

## 工程进度（监理监督申请）
结构：树形 |  | 结构:树形
[6 empty] | 项目编号 | 项目名称 | 监理单位
工程信息 |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 | [6 empty] | ┅
工程计划 |  |  | 沈阳市 |  |  | 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 监理单位 | 监理计划 | 监理细则 | 监督申请批复 | 图片预览 | 注：监督申请批复中选否不能进行图片预览
工程招标 |  |  |  | 新民县公路段 | [5 empty] | 文档预览 | 文档预览 | 是/否 |  | 注：监督申请批复中选否不能进行图片上传
工程进度 |  |  |  |  | 项目名称
设计工程量
工程监督申请
施工组织设计
五日报
月报
工程计量 |  |  |  | ┅
统计报表 |  |  | 抚顺市
铁岭市
系统设置 |  |  | ┅
[13 empty] | 上一页 | 下一页
[6 empty] | 新增： | 项目名称 |  | 上传
[7 empty] | 监理 | 施工
[7 empty] | 监督申请 | 监督申请
[7 empty] | 监理计划 | 施工组织设计
监理细则

## 工程进度（施工单位监督申请）
结构：树形 |  | 结构:树形 |  |  |  | 项目编号 |  | 项目名称 |  | 施工单位 |  | 查询
[9 empty] | ┅ |  |  |  | 注：监督申请批复中选否不能进行图片预览
工程信息 |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 施工单位 | 施工组织设计 | 监督申请批复 | 图片预览 | 注：监督申请批复中选否不能进行图片上传
工程计划 |  |  | 沈阳市 | [6 empty] | 文档预览 | 是/否
工程招标 |  |  |  | 新民县公路段
工程进度 |  |  |  |  | 项目名称
设计工程量
工程监督申请
施工组织设计
五日报
月报
工程计量 |  |  |  | ┅
统计报表 |  |  | 抚顺市
铁岭市
系统设置 |  |  | ┅
[11 empty] | 第 页 | 下一页
[6 empty] | 新增： | 项目名称 | 扫描件 | 施工组织设计文档 | 上传
注：扫描件为施工组织设计批复

## 工程进度（七日报）
结构：树形 |  | 结构:树形
工程进度七日统计报表
工程信息 |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 项目编号 |  | 项目名称 |  | 合同段 |  | 承包单位 |  |  | 查询 |  |  |  |  | 查询 | 查询
工程计划 |  |  | 沈阳市 |  |  | 所属市、县： | [5 empty] | 项目名称： |  |  |  |  | 报表日期
工程招标 |  |  |  | 新民县公路段 |  | 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 合同段 | 承包单位 | 里程（km) | 第100章-第700章子目号 | 第100章-第700章子目名称 | 总量 | 单价 | 总价 | 本期完成（平方米） | 本期完成资金 | 累计完成（平方米） | 累计完成资金 | 累计完成进度（%）
工程进度 |  |  |  |  | 项目名称 | [6 empty] | 123 | 人工费 | [7 empty] | 0
设计工程量
工程监督申请
施工组织设计
五日报
月报
工程计量 |  |  |  | ┅
统计报表 |  |  | 抚顺市
|  |  | 铁岭市 |  |  | 合计
制表人
[6 empty] | 注：累计完成占总量（%）=累计完成/总量*100 | [14 empty] | 保存
注：红色字体为固定项，新增五日报与上次五日报进行比对，累计完成数据不符即报警，新增项目名称，五日报上传
注：七日报

## 工程进度（月报）
结构：树形 |  | 结构:树形
工程进度月报统计报表
工程信息 |  | 辽宁省交通运输事业发展中心工程处 |  |  |  | 项目名称 |  | 路线名称 |  |  | 桩号 |  |  | 查询
工程计划 |  |  | 沈阳市 |  |  | 所属市、县： |  |  |  | 项目名称：
工程招标 |  |  |  | 新民县公路段 |  | 序号 | 合同段 | 承包单位 | 里程（km) | 分项工程 | 总量（平方米） | 本期完成（平方米） | 累计完成（平方米） | 累计完成占总量（%）
工程进度 |  |  |  |  | 项目名称
设计工程量
工程监督申请
施工组织设计
五日报
月报
工程计量 |  |  |  | ┅
统计报表 |  |  | 抚顺市
|  |  | 铁岭市 |  |  | 以上项目投资情况
系统设置 |  |  | ┅ |  |  | 投资情况
未包含项目投资情况
100章投资情况
制表人
[6 empty] | 注：累计完成占总量（%）=累计完成/总量*100 | [7 empty] | 保存
注：红色字体为固定项，月报格式与五日报相同，五日报按月进行后台统计，与月报超差报警，新增项目名称，月报上传